Додаток 5

ЗВІТ

Новомосковська міська ТГ

(виконавчий комітет міської ради, райдержадміністрація)

про хід виконання місцевих (міських/районних) цільових програм
за 6 місяців 2024 року

| № з/п | Назва програми, рішення органу влади, яким вона затверджена, дата, № | Термін дії програми, роки | Обсяг фінансування програми у 2024 році, тис. грн |  |  |  | Кількісні та якісні показники оцінки ефективності виконання програми (досягнуті результати виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Джерела фінансування | Затверджений обсяг фінансування | Фактично використано коштів За 6 місяців | Очікуване використання коштів на кінець року |  |
| 1 | Програма охорони, збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.05.2020 № 1262 | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19,830 | 0,00 | 19,830 | За 6 місяців видатки не здійснювались. До кінця року очікується придбання меморіальних дощок |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 19,830 | 0,00 | 19,830 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 2 | Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств Новомосковської міської ради на 2022-2024 роки» рішення міської ради від 25.03.2022 № 656. | 2022-2024 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20000,0 | 1111,960 | 20000,0 | Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств міста |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20000,0 | 1111,960 | 20000,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 3 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Новомосковська на 2024 рік, рішення Новомос-ковської міської ради від 12.12.2023 № 1368; | 2024 р. | Загальний обсяг, | 74000,0 | 49539,88 | 74000,0 | Виготовлено 1 ПКД. Поточний ремонт доріг, Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг у кількості 4 од. "Нове будівництво. Центр надання адміністративних послуг, за адресою: вул. Паланочна, 29, м. Новомосковськ» -1 од.Капітальний ремонт нежитлової будівлі -1 од. Проведено поточні ремонти вулично-дорожньої мережі із використанням шлаку та асфальту – 1460 кв.м. Забивання тріщин бітумом - 3130 м Закуплено для утри-мання вулично-дорожньої мережі: Солі дорожньої – 21 т.; Холодний асфальт – 8,3 т; Шлак – 3700,0 т |
|  |  |  | у т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 7400,000 | 49539,88 | 74000,0 |  |
| 4 | Програма реалізації стратегії національно-патріотичного виховання в м. Новомосковську на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 29.05.2020 р. № 1263 | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 5 | Цільова комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Новомосковській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2021 № 568 | 2022-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 636,754 | 157,43 | 636,754 | Організовано та проведено 6 спортивних змагань та 1 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, 4 спортивних змагання з не олімпійських видів спорту. Також проведено 7 навчаль-но-тренувальних зборів в ДЮСШ - 2 з легкої атлетики, з кікбоксингу, з бороть-би греко-римської, з тхеквондо ВТФ, з веслування акдеміного та веслування на байдарках та каноє. Проведено 9 заходів для населення, залу-чено 401 учасника. Придбано нагороджувальну продукцію та відшкодовано за харчування учасникам змагань та зборів. Виплачено стипендії за січень-червень 9 перспективним спортсменам міста. До кінця року очікується виплата стипендій, премій спортсменам переможцям, діячам фізичної культури та спорту, тренерам, оплата за харчування учасникам навчально-тренувальних зборів. |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 636,754 | 157,43 | 636,754 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 6 | Комплексна Програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії Новомосковської міської ради від 24 грудня 2020р.№ 26 | 2021 – 2025 роки | Загальний обсяг, у т.ч.: | 838,060 | 589,363 | 838,060 | Отримали стипендії 235 чол із них пере-можці творчих, інте-лектуальних, художніх, спортивних конкурсів і змагань - 68 чол.,переможці міських олімпіад з базових навчальних предметів, відмінників навчання - 167 чол. Виплачена муніципальна доплата 14 педагогічним працівникам - молодим спеціалістам. Виплачена одноразова допомога 4 дітям сиротам. Взяло участь 184 чоловіка у всеукраїнських та обласних змаганнях. |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 838,060 | 589,363 | 838,060 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 7 | Міська програма соціального захисту населення міста Новомосковська на 2021 – 2025 роки (рішення Новомосковської міської ради № 1223 від 27.03.2020 р.) | 2021 – 2025 р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 18803,106 | 10084,3 | 18803,106 | Отримання позитивних зрушень у рівні та якості життя незахи-щених верств насе-лення шляхом ство-рення фінансових, ор-ганізаційно-правових та технічних механіз-мів надання різних видів соціальних пос-луг на основі ефекти-вного використання бюджетних ресурсів міста.Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення міської політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій і впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 18623,106 | 9904,3 | 18623,106 |  |
|  |  |  | Інші джерела(субвенція районного бюджету) |  |  |  |  |
| 8 | "Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради» на 2023 – 2025 роки" . Рішення сесії Новомосковської міської ради від 14.06.2023 № 1088 "Про затвердження у новії редакції міської Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради» на 2023 – 2025 роки". | 2023-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 248142,780 | 7884,07 | 248142,780 | Станом на 01.07.2024 штатна чисельність становить 484,25 шт. од., в т.ч. - 40,25 шт. од. фінансуються по програмі фінансової підтримки за рахунок бюджету Новомосковської міської територіальної громади. У звітному періоді проліковано 4126 хворих. Кількість лікарських відвідувань збільшилась на 10% порівнянні з відповідним періодом минулого року і становить - 72 459. В порівнянні з відповідним періодом минулого 2023 року показник летальності збільшився на 0,1%. Погіршення показника летальності пояснюється збільшенням смертності в наслідок захворювань: серцево-судинних , онкологічних та післяопераційної летальності. Забезпечено 100% оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Проведено відшкодування витрат 11 особам на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених особам за віком на пільгових умовах відповідно до законодавства. |
|  |  |  | Державний бюджет | 170 300,00 | 0,00 | 170 300,00 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 15 050,000 | 0,00 | 15 050,000 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 62 792,780 | 7 884,07 | 62 792,780 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 9 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господар-ства м.Новомосковська на 2021-2025 р.р., рі-шення Новомосковської міської ради міської ради № 1376 від 25.09.2020 р. | 2021-2025 р.р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 81976,539 | 36617,83225 | 81976,539 | 1) Утримання зеленого господарства та висадження зелених насаджень – виконано роботи з омолодження дерев, спилу аварійних дерев - 249 од. дерев, подрібнення гілля - 104 дні (з 01.2024р.), покос трави 96008 м2; 2) Оновлення контейнерного госпо-дарства для вивезення сміття – виконано поточний ремонт контейнерних майданчиків у кі-лькості 6 одиниць; 3) Утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж– кількість точок внутрішньодворового освітлення, які заміни-ли та провели поточний ремонт - 87 од., протяжність мереж внутріш-ньодворового освітлення, які замінили та провели поточний ремонт - 1,384 км; 4) Утримання вулично-дорожньої мережі, в т.ч.: Роботи по утриманню дворових проїздів у зимовий час - прибирання снігу за допомогою транспорт-них засобів, посипання суміщу дворових проїздів - 40442,02 м2; 5) Поточний ремонт та облаштування об'єктів благоустрою, в т.ч.: Поточний ремонт внутрішньоква-ртальних та дворових проїзних доріг у кількості 5 одиниць; 6)Послуги з буріння та експлуатації свердловин - Утриман-ня водозабірних сверд-ловин - Проведено по-точний ремонт - 45 од., проведення планово-попереджувальних ре-монтних робіт -19 од. 7) Виконання обстеження технічного стану житлового будинку та проведення інженерно-геологічних вишукувань за адресою: вул.Гавриіла Зелінського, буд. 12, м. Новомосковськ – 1 послуга; 8) Виконання поточного ремонту частини фасаду житлового будинку за адресою: пл.Героїв, буд. 16, м. Новомосковськ– |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 81976,539 | 36617,83225 | 81976,539 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 10 | Програма «Здоров’я населення м. Новомосковськ на період до 2024 року», рішення Новомосковської мі-ської ради від 12.11.2019 року № 1057 (зі змінами) | 2020-2024р.р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 11 848,113 | 5 736,61791 | 11 848,113 | Станом на 01.07.2024р. забезпечено лікарськими засобами 4 осіб (хворих з трансплантованими органами) в т.ч. враховуючи залишки препаратів імуносупросивної терапії, які виникли на 01.01.2024р. Забезпечено лікарськими засобами за рецептами лікарів первинної ланки у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 738 осіб, з них: онкологічних хворих- 153 осіб, інвалідів та ветеранів ВВВ (УБД)-10 осіб, хворих на ревматроїдний артрит-102 особи, гіпотериоз-348 осіб. Станом на 01.07.2024р. на обліку знаходиться 124 особи з інвалідністю, які забезпеченні медичними виробами та іншими засобами (в.т.ч згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009р.) за рахунок залишку матеріалів на 01.01.2024р. та придбаних медичних виробів у звітному періоді. З 4 запланованих осіб, 2 особи, які страждають на рідкісні (орфінні) захворювання забезпечені 100% лікарськими засобами, зокрема хворі на фенілкетонурію. За звітний період річ-ний план туберкуліно-діагностики дитячого населення виконаний на 49,4%. Забезпечено своєчасну оплату за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги. Кількість хворих, які потребують паліативну допомогу 637 осіб. У звітному періоді хворі були забезпечені медичними виробами по догляду, за рахунок залишку матеріалів, який виник на початок року. |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 11 848,113 | 5 736,61791 | 11 848,113 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 11 | Міська комплексна програма «Розвиток соціальних послуг з реалізації права дитини на виховання в сімї у м. Новомосковську на 2021-2025 роки», рішення ХХVІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради № 1224 від 27.03.2020 року | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 76,072 | 19,9 | 76,072 | Організація змістовного дозвілля дітей, які виховуються в прийомних сім’ях, забезпечення дітей обладнанням та предметами довгострокового користування |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 76,072 | 19,9 | 76,072 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 12 | "Програма охорони на-вколишнього природного середовища м.Новомосковська на 2021-2025 роки" | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 90,000 | 21,300 | 90,000 | Очищено прибережної смуги від порослі та сміття 400 кв. м. Очищено меліоративної мережі протяжністю 0,5 км |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 90,000 | 21,300 | 90,000 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 13 | Програми створення, утримання та приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення на території Новомосковської міської громади на 2022-2027 року» затверджена рішенням міської ради № 772 від 26.10.2022 р | 2022-2027 р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 39412,716 | 851,33668 | 39412,716 | Планується придбати к модульних укриттів-18 шт. Згідно договору поставка товару до 31.12.2024 « |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 39412,716 | 851,33668 | 39412,716 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 14 | Програма «Сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів міста Новомосковська на 2024 – 2028 роки» затверджена рішенням Новомосковської міської ради № 1377 від 12.12.2023р. | 2024-2028 р.р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1500,000 | 0 | 1500,000 | Планується поточний ремонт будинків ОСББ- 6 од Поточний ремонт ліфтів ОСББ- 3 од. |
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1500,000 | 0 | 1500,000 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 15 | «Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Новомосковськ на 2021-2025 роки». затверджена рішенням міської ради від 10.09.2021 року №490 | 2021-2025 р.р. | Загальний обсяг, у т.ч.: | 332,500 | 0 | 332,500 | Планується відловити, стерилізувати, вакцинувати від сказу та чипування 100 безпритульних тварин (собак). |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 332,50 | 0 | 332,50 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| 16 | Програма «Профілактики та лікування стоматологічних захворювань комунальним підприємством «Новомосковська міська стоматологічна поліклініка» Новомосковської міської ради» 11.06.2024 №1580 | 2023-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3064,122 | 1563,564 | 3064,122 | Кількість пацієнтів яким надана стоматологічна допомога склала 15 чол. (день), 300 чол. (в міс.); Кількість відвідувань становить 1770 осіб; |
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3064,122 | 1563,564 | 3064,122 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
| Всього за програмами: |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500740,592 | 114177,5538 | 500740,592 |  |
|  |  |  | Державний бюджет | 170 300,00 | 0 | 170 300,00 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 15 230,000 | 180,0 | 15 230,000 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 315210,592 | 113997,5538 | 315210,592 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |