Додаток 2

до рішення міської ради
26.05.2026 р.  № 2548

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2026-2027 роки

з реалізації Стратегії розвитку

Самарівської міської територіальної громади

на період до 2027 року

(з горизонтом планування до 2034 року)

м. Самар – 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	3

ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ	4

ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	55

РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	87

ВСТУП

План заходів на 2026–2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Самарівської міської територіальної громади на період до 2027 року (з горизонтом планування до 2034 року) (далі – План заходів) є основним інструментом операційного планування, що забезпечує системний перехід від стратегічних пріоритетів до конкретних дій, виконавців, строків та очікуваних результатів.

План заходів розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», а також Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

Стратегія розвитку Самарівської міської територіальної громади на період до 2027 року визначає три стратегічні цілі, досягнення яких є умовою сталого розвитку громади та підвищення якості життя її мешканців:

Стратегічна ціль 1. Конкурентоспроможна економіка та інноваційний розвиток.

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя.

Стратегічна ціль 3. Безпека та стійкість міської інфраструктури.

Реалізація Стратегії здійснюється через 15 оперативних цілей та відповідні завдання, структурованих у межах кожної стратегічної цілі. План заходів конкретизує ці завдання через перелік проєктів і заходів з визначенням виконавців, джерел фінансування, строків реалізації та індикаторів досягнення результатів.

Самарівська міська територіальна громада розробляє та реалізує цей План заходів в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Безпековий чинник залишається визначальним для всього циклу планування: за результатами опитування мешканців громади, підвищення рівня безпеки та облаштування укриттів визначено першочерговим завданням (67% респондентів). Водночас громада зберігає курс на розвиток соціальної інфраструктури, підвищення якості водопостачання та водовідведення, підтримку молоді та створення умов для утримання мешканців на своїй території.

В умовах воєнного стану особливого значення набуває завдання підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій населення. Громада має напрацьований досвід залучення зовнішніх ресурсів – міжнародної технічної допомоги, грантових програм та державних субвенцій, – що створює підґрунтя для реалізації амбітного плану заходів навіть в умовах обмеженості місцевих бюджетних ресурсів.

План заходів структурований за стратегічними та оперативними цілями Стратегії. Кожен проєкт місцевого розвитку містить: період реалізації проєкту; відповідальних за виконання (реалізацію); індикатори (показники) результативності; орієнтовну потребу на період реалізації плану заходів, в тому числі за джерелами фінансування (кошти бюджету територіальної громади, кошти державного та обласного бюджету, інші позабюджетні джерела).

Загальну координацію реалізації Плану заходів здійснює виконавчий комітет Самарівської міської ради. Відповідальні виконавці – структурні підрозділи міської ради та підпорядковані їм комунальні підприємства й установи – щоквартально звітують про стан виконання заходів.

Моніторинг реалізації Плану заходів проводиться двічі на рік. За підсумками кожного року здійснюється оцінка ступеня досягнення визначених індикаторів та, у разі необхідності, коригування Плану заходів з урахуванням змін у безпековій, фінансовій або соціально-економічній ситуації в громаді.

Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному вебсайті Самарівської міської ради та розглядаються на пленарних засіданнях міської ради, що забезпечує прозорість та підзвітність органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ПЕРЕЛІК
проектів місцевого розвитку Плану заходів на 2026-2027 роки
з реалізації Стратегії розвитку Самарівської міської територіальної громади на період до 2027 року (з горизонтом планування до 2034 року)

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Завдання Стратегії | Назва проєкту місцевого розвитку | Період реалізації проєкту | Відповідальний за виконання (реалізацію) | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.1. Забезпечити підтримку та розвиток місцевої бізнес-спільноти | Проєкт 1.1.1.1: Бізнес-клуб «Самар – Європейський вибір» | 2026 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Кількість проведених заходів бізнес-клубу на рік (од.) Кількість постійних членів бізнес-клубу (осіб) Кількість учасників, охоплених спільними спільними ініціативами / проєктами бізнес-клубу (осіб) |
| 2 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.1. Забезпечити підтримку та розвиток місцевої бізнес-спільноти | Проєкт 1.1.1.2: Банк даних аналітичної інформації для бізнесу | 2026 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Кількість наборів даних в інформаційній системі (накопичення з 2026 року) (од.) Кількість аналітичних звітів / оглядів, доступних для користувачів онлайн (накопичення з 2026 року) (од.) Кількість унікальних користувачів банку даних на рік (осіб) |
| 3 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.1. Забезпечити підтримку та розвиток місцевої бізнес-спільноти | Проєкт 1.1.1.3: Розробка та впровадження геоінформаційної системи міста Самар | 2027 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Управління по роботі з активами; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій | Геоінформаційну систему введено в експлуатацію (так / ні) Частка земель громади, внесених до ГІС по відношенню до загальної площі (відсоток) Кількість оновлених / уточнених земельних ділянок у системі (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 4 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.1. Забезпечити підтримку та розвиток місцевої бізнес-спільноти | Проєкт 1.1.1.4: Програма «Купуй самарське» | 2027 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Кількість місцевих виробників / підприємств, залучених до програми (од.) Кількість проведених промо-заходів на рік (од.) |
| 5 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.2. Створити індустріальний парк | Проєкт 1.1.2.1: Розробка концепції та ТЕО індустріального парку | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Концепцію та ТЕО розроблено і затверджено (так / ні) Кількість проведених публічних обговорень під час розробки ТЕО (од.) |
| 6 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.2. Створити індустріальний парк | Проєкт 1.1.2.2: Будівництво / облаштування та запуск індустріального парку | 2028 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Індустріальний хаб введено в експлуатацію (так / ні) Кількість резидентів хабу після запуску (од.) Кількість створених робочих місць у хабі (од.) |
| 7 | 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 1.1.3. Запровадити пільгові умови для залучення нових підприємств | Проєкт 1.1.3.1: Розробка та прийняття «Пакету стимулів для нових підприємств» | 2027 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Пакет стимулів затверджено рішенням ради (так / ні) Кількість нових підприємств, що скористались пакетом стимулів на рік (од.) |
| 8 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.1: Промоція Миколаївського розпису шляхом створення музею Миколаївськиї автентичних декоративних скринь Самарівського краю в КЗ «Палац культури «Металург» м. Самар Самарівської міської ради за адресою: вул. Паланочна, 6а | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Музей відкрито та функціонує (так / ні) Кількість відвідувачів музею на рік (осіб) Кількість експонатів у фондах музею (од.) |
| 9 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.2: Проєкт центру культури та дозвілля м.Самар «Мистецтво, збережене крізь роки» | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Центр культури та дозвілля відкрито та функціонує (так / ні) Кількість культурно-мистецьких заходів, проведених у центрі на рік (од.) Кількість відвідувачів центру на рік (осіб) |
| 10 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.3: Виготовлення облікової документації пам’яток культурної спадщини на території міста Самар та її страхового фонду | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість пам'яток, на які виготовлено облікову документацію (од.) Частка пам'яток, на які виготовлено облікову документацію по відношеню до загальної кількості виявлених пам'яток (відсоток) Страховий фонд документації сформовано та переданий на зберігання (так / ні) |
| 11 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.4: Світлиця «Колиска талантів» і музей імені Олеся Гончара: збереження культурної та історичної спадщини» на базі Будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Об'єкт відкрито та функціонує (так / ні) Кількість проведених заходів на рік (од.) Кількість відвідувачів на рік (осіб) |
| 12 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.5: Етнобудинок на базі Гімназії № 4 | 2026 – 2027 | Управління освіти; | Етнобудинок створено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість відвідувачів та осіб, залучених до роботи етнобудинку на рік (осіб) Кількість заходів на базі етнобудинку на рік (од.) |
| 13 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.1. Сприяти промоції місцевої культурної спадщини | Проєкт 1.2.1.6: Реставрація, консервація та ремонт пам'яток культурної спадщини | 2028 – 2029 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість пам'яток, на яких проведено реставрацію / консервацію / ремонт (од.) Частка пам'яток, приведених у задовільний стан від загальної кількості тих, що потребують втручання (відсоток) |
| 14 | 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 1.2.2. Забезпечити підтримку майстрів зі сфери креативних індустрій | Проєкт 1.2.2.1: Підтримка майстрів сфери креативних індустрій | 2026 – 2029 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Управління культури, молоді, спорту та туризму | Кількість майстрів / суб'єктів креативних індустрій, які отримали підтримку (осіб) Кількість виставок, ярмарків, презентацій спрямованих на підтримку сфери креативних індустрій на рік (од.) Загальний обсяг фінансової / матеріальної підтримки залученої в сферу креативних індустрій на рік (тис. грн) |
| 15 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.1. Сприяти розвитку туристичної галузі | Проєкт 1.3.1.1: Створення туристично-інформаційного центру | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Туристично-інформаційний центр відкрито та функціонує (так / ні) Кількість осіб, що скористались послугами туристично-інформаціного центру на рік (осіб) Кількість видів туристичних послуг / продуктів, представлених у центрі (од.) |
| 16 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.1. Сприяти розвитку туристичної галузі | Проєкт 1.3.1.2: Розробка та облаштування тематичних туристичних маршрутів | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість розроблених та облаштованих тематичних маршрутів (од.) Кількість туристів, які скористались маршрутами на рік (осіб) |
| 17 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.1. Сприяти розвитку туристичної галузі | Проєкт 1.3.1.3: Розробка та затвердження Програми розвитку туризму м. Самар на 2027-2031 роки | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Програму розроблено та затверджено рішенням ради (так / ні) Кількість заходів, передбачених Програмою (од.) |
| 18 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.2. Розвинути рекреаційну інфраструктуру | Проєкт 1.3.2.1: Відновлення туристичних річкових маршрутів та створення матеріально- технічної бази для проведення екскурсій | 2028 – 2029 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість відновлених річкових маршрутів (од.) Наявність матеріально-технічної бази для екскурсій (так / ні) Кількість екскурсій, проведених річковими маршрутами на рік (од.) |
| 19 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.2. Розвинути рекреаційну інфраструктуру | Проєкт 1.3.2.2: Модернізація літнього майданчика з облаштуванням літнього кінотеатру на території Будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 2028 – 2029 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Літній майданчик модернізовано, літній кінотеатр введено в експлуатацію (так / ні) Кількість кінопоказів / культурних заходів на майданчику на рік (од.) Кількість відвідувачів на рік (осіб) |
| 20 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.2. Розвинути рекреаційну інфраструктуру | Проєкт 1.3.2.3: Капітальний ремонт з благоустрою та очищення русла р. Самара в районі о. Молодіжний м. Самар | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Протяжність очищеного та упорядкованого русла / берегової лінії (км) Площа облаштованої рекреаційної зони острова (га) |
| 21 | 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 1.3.3. Налагодити співпрацю з містами-побратимами у сфері культури та туризму | Проєкт 1.3.3.1: Програма міжнародного культурно-туристичного партнерства | 2028 – 2029 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість укладених угод про міжнародне партнерство у сфері культури та туризму (од.) Кількість спільних міжнародних заходів, реалізованих у рамках партнерства на рік (од.) |
| 22 | 1.4. Створення сприятливих умов для мікро-, малого та середнього підприємництва | 1.4.1. Забезпечити енергетичну стійкість малого та середнього бізнесу | Проєкт 1.4.1.1: Програма енергетичної стійкості малого та середнього бізнесу | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Програму енергетичної стійкості розроблено (так / ні) Кількість підприємств МСБ, які долучились до програми енергетичної стійкості (од.) Загальна встановлена потужність альтернативних джерел енергії у рамках програми (кВт) |
| 23 | 1.4. Створення сприятливих умов для мікро-, малого та середнього підприємництва | 1.4.2. Забезпечити фінансову та освітню підтримку підприємців | Проєкт 1.4.2.1: Бізнес-школа та навчальні курси для початківців-підприємців | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Кількість проведених навчальних курсів / програм на рік (од.) Кількість слухачів, які пройшли навчання на рік (осіб) Кількість слухачів, які відкрили власну справу після навчання (осіб) |
| 24 | 1.4. Створення сприятливих умов для мікро-, малого та середнього підприємництва | 1.4.2. Забезпечити фінансову та освітню підтримку підприємців | Проєкт 1.4.2.2: Впровадження освітніх ваучерів для розвитку бізнес-компетентностей | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Кількість виданих освітніх ваучерів на рік (од.) Частка використаних ваучерів від загальної кількості виданих (відсоток) |
| 25 | 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 1.5.1. Підвищити інвестиційну привабливість громади | Проєкт 1.5.1.1: Розробка та публікація інвестиційного паспорта громади | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Інвестиційний паспорт розроблено та опубліковано (так / ні) Кількість звернень / запитів отриманих від потенційних інвесторів (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 26 | 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 1.5.1. Підвищити інвестиційну привабливість громади | Проєкт 1.5.1.2: Створення реєстру підприємств громади | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ економіки, транспорту та торгівлі | Реєстр підприємств громади створено (так / ні) Кількість підприємств, внесених до реєстру (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 27 | 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 1.5.2. Посилити організаційну спроможність громади | Проєкт 1.5.2.1: Створення відділу грантового розвитку та проєктного офісу громади | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій | Відділ / проєктний офіс створено, команду сформовано (так / ні) Кількість поданих грантових заявок на рік (од.) Обсяг залучених грантових коштів на рік (тис. грн) |
| 28 | 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 1.5.2. Посилити організаційну спроможність громади | Проєкт 1.5.2.2: Програма мотивації та підтримки активних громадських організацій | 2026 – 2029 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Громадські організації | Кількість ГО, що отримали підтримку в рамках програми на рік (од.) Кількість реалізованих ГО ініціатив за підтримки громади на рік (од.) Кількість мешканців, охоплених ініціативами ГО за підтримки громади на рік (осіб) |
| 29 | 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 1.5.3. Сприяти просуванню підприємницької культури серед молоді | Проєкт 1.5.3.1: Впровадження освітніх програм з підприємництва у закладах освіти | 2026 – 2028 | Управління освіти; | Кількість закладів освіти, у яких впроваджено освітні програми з підприємництва (од.) Кількість учнів / студентів, охоплених програмою на рік (осіб) |
| Стратегічна ціль 2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.1: Забезпечення охорони та систем безпеки медичних закладів громади | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами | Кількість медичних закладів, оснащених системами безпеки/охорони (од.) Кількість інцидентів порушення безпеки у медичних закладах (од.) |
| 31 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.2: Реконструкція нежитлової будівлі для створення реабілітаційного центру у місті Самар | 2026 – 2029 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Реабілітаційний центр введено в експлуатацію (так / ні) Кількість пацієнтів, що отримали реабілітаційні послуги на рік (осіб) Кількість видів реабілітаційних послуг центру (од.) |
| 32 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.3: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Г-1 (лікувального корпусу (дитяче відділення)) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" з прибудовою лікувально-діагностичного корпусу та влаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2029 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Об'єкт реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість пацієнтів, що отримали лікування у дитячому відділенні після реконструкції (осіб) Захисна споруда цивільного захисту введена в експлуатацію (так / ні) |
| 33 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.4: Реконструкція нежитлової будівлі для створення адміністративного корпусу літ. Д-1 КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2029 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Адміністративний корпус введено в експлуатацію (так / ні) Кількість підрозділів / служб лікарні, розміщених у новому корпусі (од.) |
| 34 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.5: Реконструкція нежитлової будівлі (клініко-діагностична лабораторія) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Клініко-діагностичну лабораторію реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість осіб, що отримали послуги діагностичної лабораторії після реконструкції (осіб) |
| 35 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.6: Реконструкція з прибудовою нежитлової будівлі (гараж) Самарівської міської лікарні | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Будівлю гаражу реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість машино-місць для санітарного транспорту після реконструкції (од.) |
| 36 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.7: Реконструкція нежитлової будівлі літ. И господарчого корпусу (пральня) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Господарчий корпус (пральня) реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 37 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.8: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б-1 (лікувального корпусу (хірургічне відділення)) КНП Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Хірургічний корпус реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість пацієнтів, що отримали лікування у хірургічному відділенні після реконструкції (осіб) |
| 38 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.9: Реконструкція нежитлової будівлі літ. А-1 (лікувального корпусу (гінекологічне відділення)) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Гінекологічний корпус реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 39 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.10: Поточний ремонт Центрального стерилізаційного відділення з заміною обладнання для стерилізаційного відділення КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Ремонт виконано та нове обладнання введено в експлуатацію (так / ні) |
| 40 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.11: Реконструкція нежитлової будівлі перекачної станції для вдосконалення системи водовідведення КНП «Самарівська ЦМЛ» СМР» за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Перекачну станцію реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 41 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.12: Капітальний ремонт частини приміщення консультативної поліклініки "Басейн" Самарівської міської лікарні | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Капітальний ремонт виконано та приміщення введено в експлуатацію (так / ні) Кількість відвідувань консультативної поліклініки на рік після ремонту (од.) |
| 42 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.13: Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі КНП «МЦ ПМСД» СМР по вул. Гідності, 40, в. м. Самар, Дніпропетровської області» Коригування» | 2026 – 2027 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Утеплення фасаду виконано (так / ні) Зниження витрат на опалення будівлі після ремонту (відсоток) |
| 43 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.14: Капітальний ремонт пасажирського ліфта вантажопідйомністю 500 кг, встановленого за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40 | 2026 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Ліфт відремонтовано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 44 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.15: Стійка для лапароскопії RUBINA 4 K 3D для підвищення якості надання медичної допомоги | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Обладнання придбано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість лапароскопічних операцій із застосуванням нового обладнання на рік (од.) |
| 45 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.16: Закупівля медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Самарівська міська стоматологічна поліклініка" Самарівської міської ради" | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; | Обладнання закуплено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість пацієнтів, що отримали стоматологічну допомогу на рік (осіб) |
| 46 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.17: Поточний ремонт стерилізаційного кабінету з заміною обладнання для стерилізації та облаштування меблями Самарівської міської стоматологічної поліклініки | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; | Ремонт виконано, обладнання та меблі встановлено (так / ні) Відповідність стерилізаційного кабінету санітарним нормам (так / ні) |
| 47 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.18: Поточний ремонт операційного блоку із заміною обладнання та облаштування меблями Самарівської міської стоматологічної поліклініки | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; | Ремонт операційного блоку завершено, обладнання та меблі встановлено (так / ні) Відповідність операційного блоку санітарним та технічним нормам (так / ні) |
| 48 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.19: Капітальний ремонт нежитлової будівлі (приміщення для зберігання медичних відходів) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Капітальний ремонт виконано та приміщення введено в експлуатацію (так / ні) Відповідність приміщення нормам управління медичними відходами (так / ні) |
| 49 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.20: Впровадження Авторизації систем з безпеки у Самарівській міській лікарні | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Систему авторизації та безпеки впроваджено (так / ні) |
| 50 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.21: Впровадження лабораторної інформаційної системи у Самарівській міській лікарні | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Лабораторну інформаційну систему впроваджено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість лабораторних досліджень, що обробляються через систему на рік (од.) Доля лабораторних досліджень, що обробляються через систему на рік (відсоток) |
| 51 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.1. Модернізувати медичну інфраструктуру та обладнання | Проєкт 2.1.1.22: Банк Крові. Модернізація матеріально-технічної бази Лікарняного банку крові КНП «Самарівська центральна міська лікарня» з метою забезпечення безперебійного та безпечного трансфузійного забезпечення пацієнтів | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Матеріально-технічну базу банку крові модернізовано (так / ні) Відповідність банку крові стандартам якості та безпеки трансфузійних матеріалів (так / ні) |
| 52 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.1: Інформаційна кампанія про безкоштовні медичні послуги від МОЗ та міжнародних організацій | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка» | Кількість проведених інформаційних заходів/публікацій у рамках кампанії на рік (од.) Охоплення мешканців громади інформаційною кампанією (відсоток) |
| 53 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.2: Розвиток безбар'єрного середовища в медичних закладах | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Частка медичних закладів, у яких забезпечено безбар'єрний доступ (відсоток) Кількість встановлених елементів безбар'єрного середовища (пандуси, підйомники, тощо) (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 54 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.3: Розширення можливостей в сфері охорони здоров’я міста Самар за допомогою телемедицини | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КНП «Самарівська міська стоматологічна поліклініка»; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій | Кількість закладів охорони здоров'я, підключених до телемедичної системи (од.) Кількість телемедичних консультацій, проведених на рік (од.) Частка пацієнтів, задоволених якістю телемедичних послуг (відсоток) |
| 55 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.4: Мобільний реабілітаційний модуль збільшеного типу – 108 м2. та 72 м2. Медичні та психосоціальні послуги | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Мобільний реабілітаційний модуль придбано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість пацієнтів, що отримали медичні та психосоціальні послуги на рік (осіб) |
| 56 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.5: Придбання легкових автомобілів (електромобіль) для надання медичної допомоги населенню міста | 2026 – 2027 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Кількість придбаних та переданих у використання електромобілів (од.) Частка виїздів до пацієнтів, здійснених електромобілями (відсоток) |
| 57 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.6: Забезпечення сімейних лікарів електровелосипедами для підвищення доступності первинної медичної допомоги | 2026 – 2027 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Кількість сімейних лікарів, забезпечених електровелосипедами (осіб) |
| 58 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.2. Забезпечити доступність та інклюзивність медичних послуг | Проєкт 2.1.2.7: Створення сучасних медичних кабінетів в закладах освіти | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Медичний кабінет створено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість видів медичних послуг у кабінеті (од.) |
| 59 | 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 2.1.3: Забезпечити медичну підтримку сімей Захисників України | Проєкт 2.1.3.1: Медична програма підтримки ветеранів та членів їх родин, родин загиблих Захисників України, родин безвісти зниклих та полонених | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Програму затверджено та реалізується (так / ні) Кількість родин загиблих Захисників, охоплених медичною підтримкою на рік (од.) Кількість видів медичних послуг, що надаються в рамках програми (од.) |
| 60 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.1. Забезпечити реабілітацію та психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей | Проєкт 2.2.1.1: Програма психоемоційної підтримки для ветеранів та їхніх родин | 2026 – 2027 | Відділ з питань ветеранської політики; КЗ «Ветеранський центр «Територія можливостей» | Програму затверджено та реалізується (так / ні) Кількість ветеранів та членів їхніх родин, охоплених психоемоційною підтримкою на рік (осіб) Частка учасників, які позитивно оцінють вплив програми на власний психоемоційний стан (відсоток) |
| 61 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.1. Забезпечити реабілітацію та психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей | Проєкт 2.2.1.2: Програма оздоровлення сімей загиблих та безвісти зниклих Захисників України | 2026 – 2028 | Відділ з питань ветеранської політики; КЗ «Ветеранський центр «Територія можливостей» | Кількість сімей, що скористались програмою оздоровлення на рік (од.) Кількість путівок / заходів з оздоровлення, наданих у рамках програми на рік (од.) |
| 62 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.1. Забезпечити реабілітацію та психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей | Проєкт 2.2.1.3: Створення осередку ментальної безпеки (кабінет практичного психолога ЦПРПП) | 2026 – 2030 | Управління освіти; Відділ з питань ветеранської політики; КЗ «Ветеранський центр «Територія можливостей» | Осередок ментальної безпеки створено та функціонує (так / ні) Кількість індивідуальних / групових консультацій психолога на рік (од.) Кількість відвідувачів осередку на рік (осіб) |
| 63 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.2. Створити умови для соціально-економічної інтеграції ветеранів, ВПО та вразливих категорій населення громади | Проєкт 2.2.2.1: Забезпечення соціальним житлом ветеранів, ВПО та вразливих категорій населення громади | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Управління по роботі з активами; Управління соціального захисту населення | Кількість ветеранів та ВПО, забезпечених соціальним житлом на рік (осіб) |
| 64 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.2. Створити умови для соціально-економічної інтеграції ветеранів, ВПО та вразливих категорій населення громади | Проєкт 2.2.2.2: Навчальна програма адаптації до ринку праці для ветеранів та ВПО громади | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ з питань ветеранської політики; КЗ «Ветеранський центр «Територія можливостей»; Управління соціального захисту населення | Кількість ветеранів та ВПО, які пройшли навчання у рамках програми на рік (осіб) Частка учасників, які працевлаштувались після проходження програми (відсоток) |
| 65 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.3. Забезпечити кризове (тимчасове) розміщення ВПО та дітей у складних обставинах | Проєкт 2.2.3.1: Створення реабілітаційного соціально–психологічного центру цілодобового перебування на 10 місць для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно подолати | 2028 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Управління по роботі з активами; Управління соціального захисту населення; КЗ «Центр надання соціальних послуг» | Центр створено та функціонує (так / ні) Кількість ВПО, які отримали послуги центру на рік (од.) |
| 66 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.3. Забезпечити кризове (тимчасове) розміщення ВПО та дітей у складних обставинах | Проєкт 2.2.3.2: Створення відділення термінового влаштування дітей, які потрапили в ситуацію, що загрожує їхньому життю та здоров`ю (цілодобового перебування до 9 місяців) | 2026 – 2027 | КЗ «Центр надання соціальних послуг»; | Відділення створено та функціонує (так / ні) Кількість дітей, що скористались послугами відділення на рік (осіб) Частка дітей, яким забезпечено подальше влаштування після перебування у відділенні (відсоток) |
| 67 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.3. Забезпечити кризове (тимчасове) розміщення ВПО та дітей у складних обставинах | Проєкт 2.2.3.3: Будівництво житлового мікрорайону «Самар» | 2026 – 2034 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Концептуальний проєкт житлового мікрорайону «Самар» розроблено (так / ні) Джерела фінансування забудови житлового мікрорайону «Самар» визначено (так / ні) Кількість житлової площі введеної в експлуатацію (накопичення з 2026 року) (кв.м) |
| 68 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.4. Забезпечити увічнення пам'яті та вшанування Захисників України у громаді | Проєкт 2.2.4.1: Розробка та реалізація концептуального простору вшанування пам'яті | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ з питань ветеранської політики | Концептуальний проєкт простору вшанування пам'яті розроблено (так / ні) Простір облаштовано (так / ні) Кількість заходів, проведених на об'єкті на рік (од.) |
| 69 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.4. Забезпечити увічнення пам'яті та вшанування Захисників України у громаді | Проєкт 2.2.4.2: Заснування відзнаки для матерів загиблих Захисників України | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Управління соціального захисту населення | Відзнаку засновано та затверджено відповідним рішенням ради (так / ні) Кількість матерів загиблих Захисників, нагороджених відзнакою на рік (осіб) |
| 70 | 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 2.2.4. Забезпечити увічнення пам'яті та вшанування Захисників України у громаді | Проєкт 2.2.4.3: Впровадження ритуалу «Хвилини мовчання» у громаді | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ з питань ветеранської політики | Ритуал затверджено відповідним рішенням (так / ні) |
| 71 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.1: Облаштування баскетбольних майданчиків на території громади | 2026 – 2029 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість нових / відремонтованих баскетбольних майданчиків (накопичення з 2026 року) (од.) Кількість мешканців прилеглих кварталів, які використовують майданчик (осіб) |
| 72 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.2: Реконструкція стадіону “Металург”, розташованого за адресою: вул. Паланочна, 6, м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; | Частка виконаних робіт на стадіоні "Металург" по відношеню до загального обсягу (відсоток) Кількість мешканців, охоплених можливістю безкоштовного доступу до спортивних зон (осіб) |
| 73 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.3: Встановлення спортивних майданчиків на території міста Самар | 2026 – 2027 | КП «Благоустрій міста»; | Майданчик встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість мешканців прилеглих кварталів, які використовують майданчик (осіб) |
| 74 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.4: Реконструкція водно-спортивної бази КЗ «КДЮСШ м. Самар» придбання човнів і спортивного інвентарю для забезпечення навчально-тренувального процесу. | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КЗ КДЮСШ м.Самар | Водно-спортивну базу реконструйовано, інвентар придбано (так / ні) Кількість вихованців, залучених до занять водними видами спорту на рік (осіб) Кількість змагань, проведених на базі на рік (од.) |
| 75 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.5: Реконструкція футбольного поля міського будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою: вул. Гідності,116 | 2027 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Футбольне поле реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість тренувань/змагань на полі на рік (од.) |
| 76 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.6: Капітальний ремонт ДЮСШ (Футбольне поле зі штучним покриттям та спортзал) | 2026 – 2030 | Управління освіти; КЗ КДЮСШ | Капітальний ремонт виконано та заклад введено в повноцінну експлуатацію (так / ні) Кількість вихованців ДЮСШ після ремонту (осіб) Кількість видів спорту, з яких проводяться заняття у закладі (од.) |
| 77 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.7: Створення сучасних спортивних залів | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість відремонтованих/облаштованих спортивних залів (од.) Кількість учнів та мешканців, які займаються у залах на рік (осіб) |
| 78 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.8: Створення спортивних зон та встановлення антивандальних тенісних столів на локаціях міста | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КП «Благоустрій міста» | Кількість встановлених антивандальних тенісних столів та облаштованих спортивних зон (од.) Кількість мешканців, охоплених можливістю безкоштовного доступу до спортивних зон (осіб) |
| 79 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.9: Будівництво багатофункціонального спорткомплекса з басейном | 2027 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Спорткомплекс збудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість відвідувачів на рік (осіб) Кількість видів спортивних послуг (од.) |
| 80 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.1. Розвинути спортивну інфраструктуру та клубний спорт | Проєкт 2.3.1.10: Встановлення футбольного поля (за адресою: двір пл. Героїв №8, Гетьманська №31) | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Футбольне поле встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість організованих спортивних заходів на рік (од.) |
| 81 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.1: Заміна та модернізація системи опалення Будинку культури ім. Олеся Гончара м.Самар СМР за адресою: вул. Гідності, 116 | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КЗ «Будинок культури ім. Олеся Гончара» | Систему опалення замінено та модернізовано (так / ні) Зниження витрат на опалення будівлі після модернізації (відсоток) |
| 82 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.2: Модернізація матеріально-технічної бази Комунального закладу "Палац культури "Металург" м. Самар" Самарівської міської ради та приведення його у належний стан із елементами реконструкції | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Роботи з модернізації та реконструкції виконано (так / ні) Кількість культурно-мистецьких заходів у Палаці культури на рік після модернізації (од.) Кількість відвідувачів на рік (осіб) |
| 83 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.3: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ліцею № 11 міста Самар з придбанням нового технологічного обладнання | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Ремонт виконано, обладнання придбано та введено в експлуатацію (так / ні) Відповідність харчоблоку санітарним нормам (так / ні) Кількість учнів що отримують гаряче харчування після ремонту харчоблоку (осіб) |
| 84 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.4: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в гімназії №7 міста Самар з придбанням нового технологічного обладнання | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Ремонт виконано, обладнання придбано та введено в експлуатацію (так / ні) Відповідність харчоблоку санітарним нормам (так / ні) Кількість учнів що отримують гаряче харчування після ремонту харчоблоку (осіб) |
| 85 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.5: Поточний ремонт та облаштування кімнати ментального здоров’я в КЗ ЗДО №14 "Струмочок" | 2026 – 2028 | Управління освіти; | Кімнату ментального здоров'я облаштовано та введено в роботу (так / ні) Кількість дітей, що скористались послугами кімнати на рік (осіб) |
| 86 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.6: Поповнення бібліотечних фондів для Публічної бібліотеки м. Самар Самарівської міської ради | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість книг, що надійшли до бібліотечного фонду (од.) Кількість активних читачів бібліотеки на рік (осіб) |
| 87 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.7: Придбання LED екрану для ПК "Металург" | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КЗ «Палац культури «Металург» | LED екран придбано та встановлено (так / ні) Кількість заходів, під час яких використовується LED екран на рік (од.) |
| 88 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.8: Ремонт фасаду та покрівлі центру культури та дозвілля м. Самар Самарівської міської ради | 2028 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Ремонт фасаду та покрівлі виконано (так / ні) Відповідність будівлі будівельним нормам та стандартам безпеки після ремонту (так / ні) |
| 89 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.9: Запровадження людиноцентричних принципів до надання послуг закладами культури міста Самар | 2026 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість нових точок надання культурних послуг (виїзні заходи, філії, співпраця між закладами, тощо) (од.) Кількість мешканців віддалених мікрорайонів, охоплених культурними послугами на рік (осіб) |
| 90 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.10. Проект центру культури та дозвілля м. Самар «Творчість – дітям!» | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Простір для дитячої творчості створено та функціонує (так / ні) Кількість дітей, залучених до творчих гуртків / занять на рік (осіб) Кількість дитячих творчих заходів на рік (од.) |
| 91 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.11: Будівництво Культурного центру на мікрорайоні Кулебівка | 2028 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Культурний центр збудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість культурних заходів у центрі на рік (од.) Кількість відвідувачів на рік (осіб) |
| 92 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.12: «Капітальний ремонт покрівлі для підвищення експлуатаційної надійності Будинку культури» | 2028 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Капітальний ремонт покрівлі виконано (так / ні) Відсутність протікань та аварійних ситуацій, пов'язаних зі станом покрівлі, протягом гарантійного строку (так / ні) |
| 93 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.13: Капітальний ремонт фасаду Будинку культури ім.О.Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 2028 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Капітальний ремонт фасаду виконано (так / ні) Відповідність будівлі нормам теплозбереження та будівельним стандартам (так / ні) |
| 94 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.14: Створення сучасного, безпечного та функціонального освітнього середовища у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти шляхом оновлення матеріальної бази. | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість закладів дошкільної освіти, у яких оновлено матеріальну базу (од.) |
| 95 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.15: «Сучасний та безпечний харчоблок ЗДО» / закупівля обладнання | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість ЗДО, у яких оновлено обладнання харчоблоків (од.) Кількість дітей що отримують гаряче харчування після ремонту харчоблоків (осіб) |
| 96 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.16: «Створення сучасного інтерактивного простору для освітніх заходів в сфері освіти» (проведення тренінгів, навчань та зустрічей) | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Інтерактивний простір створено та функціонує (так / ні) Кількість заходів (тренінги, навчання, зустрічі), проведених у просторі на рік (од.) Кількість учасників заходів, проведених у просторі на рік (осіб) |
| 97 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.17: «Створення сучасних інноваційних навчальних класів початкової школи» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість облаштованих інноваційних класів початкової школи (од.) Кількість учнів, що навчаються в оновлених класах (осіб) |
| 98 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.18: «Створення сучасних інноваційних навчальних класів для базової та старшої школи» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість облаштованих інноваційних класів для базової та старшої школи (од.) Кількість учнів, що навчаються в оновлених класах на рік (осіб) |
| 99 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.19: «Створення STEM-лабораторії або багатофункціонального STEM-простору» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | STEM-лабораторію/простір створено та введено в роботу (так / ні) Кількість учнів, залучених до занять у STEM-просторі на рік (осіб) Кількість реалізованих учнівських STEM-проектів на рік (од.) |
| 100 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.20: «Створення майстерні технологій/трудового навчання» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Майстерню створено та введено в роботу (так / ні) Кількість учнів, залучених до занять у майстерні на рік (осіб) |
| 101 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.21: «Створення сучасних кабінетів мистецтва» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість облаштованих сучасних кабінетів мистецтва (од.) Кількість учнів, що займаються у нових кабінетах на рік (осіб) |
| 102 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.22: «Модернізація КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» СМР» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Заклад модернізовано (так / ні) Кількість учнів після модернізації (осіб) Кількість нових освітніх послуг / гуртків після модернізації (од.) |
| 103 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.23: «Реконструкція даху будівлі Публічної бібліотеки м. Самар СМР вул. Паланкова, 17б» | 2028 – 2034 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Факт завершення ремонтних робіт (так / ні) |
| 104 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.2. Покращити матеріальну базу закладів культури та освіти | Проєкт 2.3.2.24: «Ремонт фасаду та покрівлі Історико-краєзнавчого музею ім. Петра Калнишевського м. Самар СМР за адресою: вул. Українська, 4» | 2026 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; Історико-краєзнавчий музей ім. П. Калнишевського у місті Самар | Факт завершення ремонтних робіт (так / ні) |
| 105 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.1: Створення інклюзивних ігрових майданчиків у громаді | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КП «Благоустрій міста» | Кількість облаштованих інклюзивних ігрових майданчиків (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 106 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.2: Встановлення інклюзивного ігрового комплексу на території парку імені Сучкова в місті Самар Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Благоустрій міста»; | Ігровий комплекс встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість дітей (у т.ч. з інвалідністю), які використовують комплекс (осіб) |
| 107 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.3:Встановлення дитячих ігрових комплексів на території міста Самар | 2026 – 2027 | КП «Благоустрій міста»; | Комплекс встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість дітей прилеглих будинків, які використовують комплекс (осіб) |
| 108 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.4: Створення простору «Де живе мистецтво» центр культури та дозвілля м. Самар Самарівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 39 В | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Простір створено та функціонує (так / ні) Кількість заходів, проведених у просторі на рік (од.) Кількість відвідувачів на рік (осіб) |
| 109 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.5: Капітальний ремонт Центру позашкільної роботи СМР | 2028 – 2034 | Управління освіти; | Капітальний ремонт виконано та заклад введено в повноцінну роботу (так / ні) Кількість вихованців центру після ремонту (осіб) |
| 110 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.6: Арт-терапевтичний простір для дітей Публічної бібліотеки м. Самар Самарівської міської ради | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Простір створено та функціонує (так / ні) Кількість дітей, залучених до арт-терапевтичних занять на рік (осіб) Кількість арт-терапевтичних заходів на рік (од.) |
| 111 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.7: «Створення інклюзивно-ресурсних кімнат» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Кількість створених інклюзивно-ресурсних кімнат (од.) Кількість дітей, охоплених послугами інклюзивно-ресурсних кімнат на рік (осіб) |
| 112 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.3. Забезпечити розвиток інклюзивного середовища для дітей та молоді | Проєкт 2.3.3.8: «Модернізація центру позашкільної роботи» | 2026 – 2030 | Управління освіти; | Центр позашкільної роботи модернізовано (так / ні) Кількість гуртків / секцій після модернізації (од.) Кількість учнів, охоплених позашкільною роботою на рік (осіб) |
| 113 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.4. Створити умови для самореалізації та розвитку молоді громади | Проєкт 2.3.4.1: Створення мережі молодіжних просторів на віддалених мікрорайонах міста | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Кількість відкритих молодіжних просторів у мікрорайонах (од.) Кількість молоді, що відвідує простори на рік (од.) |
| 114 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.4. Створити умови для самореалізації та розвитку молоді громади | Проєкт 2.3.4.2: Створення (відкриття соціального підприємства) при Молодіжному центрі | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Соціальне підприємство відкрито та функціонує (так / ні) Кількість робочих місць, створених у соціальному підприємстві (од.) Обсяг доходу соціального підприємства на рік (тис. грн) |
| 115 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.4. Створити умови для самореалізації та розвитку молоді громади | Проєкт 2.3.4.3: Створення простору ментального здоров'я «Ти як?» | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Простір ментального здоров'я відкрито та функціонує (так / ні) Кількість звернень до простору на рік (од.) Частка учасників, які позитивно оцінють вплив програми на власний психоемоційний стан (відсоток) |
| 116 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.4. Створити умови для самореалізації та розвитку молоді громади | Проєкт 2.3.4.4: Створення медіа-школи для молоді при Молодіжному центрі «Re:Post» | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Медіа-школу відкрито та вона функціонує (так / ні) Кількість учасників медіа-школи на рік (осіб) Кількість медіапродуктів, створених учасниками на рік (од.) |
| 117 | 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 2.3.4. Створити умови для самореалізації та розвитку молоді громади | Проєкт 2.3.4.5: Розробка та затвердження цільової програми «Молодь м.Самар» на 2027-2031 роки | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Програму розроблено та затверджено рішенням ради (так / ні) Кількість запланованих заходів у програмі (од.) |
| 118 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.1: Розширення переліку електронних адміністративних послуг у громаді | 2026 – 2027 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; ЦНАП | Кількість електронних адміністративних послуг, доступних для мешканців (накопичення з 2026 року) (од.) Кількість звернень за електронними послугами на рік (од.) |
| 119 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.2: Впровадження сучасної системи електронного документообігу у громаді | 2028 – 2034 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Систему електронного документообігу впроваджено (так / ні) Частка внутрішнього документообігу, що проходить через систему (відсоток) |
| 120 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.3: Впровадження системи оперативного інформування мешканців (цифрова платформа для оперативного інформування) | 2026 – 2027 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Платформу оперативного інформування запущено (так / ні) Кількість зареєстрованих користувачів платформи (осіб) Кількість офіційних повідомлень, опублікованих через платформу на рік (од.) |
| 121 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.4: Програма «Smart City Самар» (розумні світлофори, відеоспостереження, сенсори) | 2027 – 2034 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Кількість встановлених елементів розумної інфраструктури (од.) Скорочення кількості ДТП на оснащених перехрестях (відсоток) Кількість інцидентів, виявлених завдяки системі відеоспостереження на рік (од.) |
| 122 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.5: Віртуалізація культурного надбання громади: цифровізація музейних колекцій, 3D -візуалізація пам’яток архітектури та історії | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій | Кількість оцифрованих музейних одиниць зберігання (од.) Кількість пам'яток, для яких виконано 3D-візуалізацію (од.) Кількість унікальних переглядів цифрових ресурсів на рік (од.) |
| 123 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.1. Підвищити рівень цифровізації місцевих сервісів, адміністративних та комунальних послуг у громаді | Проєкт 2.4.1.6: «Цифровізація та впровадження інформаційних систем у закладах дошкільної освіти» | 2026 – 2028 | Управління освіти; | Кількість ЗДО, охоплених цифровізацією (од.) |
| 124 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.2. Підвищити якість цифрової освіти та рівень цифрових компетентностей у громаді | Проєкт 2.4.2.1:Університет третього віку та цифрові освітні програми для різних вікових груп | 2027 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій | Університет третього віку / цифрові курси відкрито та функціонують (так / ні) Кількість слухачів різних вікових груп на рік (осіб) |
| 125 | 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 2.4.2. Підвищити якість цифрової освіти та рівень цифрових компетентностей у громаді | Проєкт 2.4.2.2: Хаб цифрової освіти «Від базової грамотності до цифрового креативу» | 2026 – 2027 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Хаб цифрової освіти відкрито та функціонує (так / ні) Кількість учасників освітніх програм хабу на рік (осіб) Кількість освітніх курсів / програм, реалізованих хабом на рік (од.) |
| 126 | 2.5. Зміцнення місцевої демократії та розширення інструментів громадської участі | 2.5.1. Розвинути інструменти електронної демократії та бюджету участі | Проєкт 2.5.1.1: Розширення та стандартизація інструментів громадської участі | 2026 – 2034 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; Відділ комунікацій з громадськістю та інформаційної політики | Кількість нових/стандартизованих інструментів громадської участі, впроваджених у громаді (од.) Кількість мешканців, залучених до процесів громадської участі на рік (осіб) |
| 127 | 2.5. Зміцнення місцевої демократії та розширення інструментів громадської участі | 2.5.1. Розвинути інструменти електронної демократії та бюджету участі | Проєкт 2.5.1.2: Відновлення та вдосконалення програми «Бюджет участі» | 2027 – 2034 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Програму «Бюджет участі» відновлено та реалізується щорічно (так / ні) Кількість поданих проєктів у рамках «Бюджету участі» на рік (од.) Кількість мешканців, які взяли участь у голосуванні (осіб) |
| 128 | 2.5. Зміцнення місцевої демократії та розширення інструментів громадської участі | 2.5.2. Сприяти громадській активності та розвитку громадянського суспільства | Проєкт 2.5.2.1: Програма розвитку громадської участі | 2027 – 2034 | Відділ цифровізації, розвитку та інвестицій; | Програму розроблено та затверджено рішенням ради (так / ні) Кількість заходів з розвитку громадської участі на рік (од.) Частка мешканців, задоволених рівнем залученості до місцевого самоврядування (відсоток) |
| Стратегічна ціль 3. БЕЗПЕКА ТА СТІЙКІСТЬ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.1: Створення, утримання та приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення на території громади | 2026 – 2030 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Частка укриттів громади, що пройшли аудит технічного стану від загальної кількості (відсоток) Кількість укриттів, визнаних придатними до використання (од.) Частка укриттів громади, що відповідають нормам цивільного захисту від загальної кількості (відсоток) |
| 130 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.2: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі гімназії №15 за адресою: вул. Паланкова, 33, м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Споруду побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 131 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.3: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Барвінок» Самарівської міської ради за адресою: місто Самар, вул.Зінаїди Білої, 4 | 2026 | Управління освіти; | Ремонт виконано та укриття прийнято в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 132 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.4: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №6 «Калинка» за адресою: місто Самар, вул. О.Мітягіна, 21а | 2026 | Управління освіти; | Ремонт виконано та укриття прийнято в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 133 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.5: Капiтальний ремонт пiдвального примiщення в КЗ «ЗДО (ясла - садок) комбiнованого типу №14 «Струмочок» Самарiвської мiської ради за адресою: мiсто Самар, вул.Шевченка, 23а | 2026 | Управління освіти; | Ремонт виконано та укриття прийнято в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 134 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.6: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №6 за адресою: вул. Зінаїди Білої, 6 м.Новомосковськ Дніпропетровської області | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Споруду побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 135 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.7: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №18 за адресою: вул. Паланкова, 9-А м.Новомосковськ Дніпропетровської області | 2026 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Споруду побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 136 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.8: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО № 3 “Ромашка” за адресою: м.Самар, вул. Калнишевського, 11б | 2026 | Управління освіти; | Модульне укриття встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 137 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.9: Нове будівництво модульного укриття з гідроізоляцією та встановленням допоміжних модулей заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО №7"Ластівка", за адресою: м.Самар, вул.Спаська,8-Е | 2026 | Управління освіти; | Модульне укриття встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 138 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.10: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО № 5 «Веселка» за адресою: м. Самар, вул. Холодноярської бригади, 20 | 2026 | Управління освіти; | Модульне укриття встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 139 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.11: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №10 "Дюймовочка" за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39 | 2026 | Управління освіти; | Ремонт виконано та укриття прийнято в експлуатацію (так / ні) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 140 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.12: Улаштування бомбосховища у підвальному приміщенні БК ім. Олеся Гончара | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КЗ «Будинок культури ім. Олеся Гончара» | Ремонт виконано та укриття прийнято в експлуатацію (так / ні) Місткість укриття (осіб) Укриття відповідає нормам цивільного захисту (так / ні) |
| 141 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.13: Реконструкція підвалів ОСББ громади під найпростіші укриття | 2026 – 2034 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Кількість підвалів ОСББ, реконструйованих під укриття (од.) Загальна місткість облаштованих укриттів (осіб) |
| 142 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.1. Забезпечити облаштування, утримання та підвищення доступності фонду захисних споруд цивільного захисту | Проєкт 3.1.1.14: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб з гідроізоляцією та встановленням допоміжних модулів заводського виготовлення в гімназії №15 за адресою вул. Паланкова, 33, м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 2026 | Управління освіти; | Модульне укриття введено в експлуатацію (так / ні) Місткість укриття (осіб) |
| 143 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.3: Захист критичної енергетичної інфраструктури міста від ударних БПЛА | 2026 – 2034 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Кількість об'єктів критичної інфраструктури, оснащених засобами захисту від БПЛА (од.) Відповідність систем захисту встановленим вимогам цивільного захисту (так / ні) |
| 144 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.4: Програма залучення громадських організацій до проєктів у сфері безпеки та цивільного захисту | 2026 – 2028 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Кількість ГО, залучених до проєктів у сфері безпеки та цивільного захисту на рік (од.) Кількість спільних заходів / навчань з цивільного захисту, реалізованих за участі ГО на рік (од.) |
| 145 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.5: Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) Самарівської міської територіальної громади | 2026 – 2027 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | МАСЦО побудовано та введено в дослідну / промислову експлуатацію (так / ні) Частка території громади, охопленої системою оповіщення (відсоток) |
| 146 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.6: Безбар’єрність пункту незламності в закладі культури – КЗ «Палац культури «Металург» м.Самар» СМР за адресою: вул. Паланкова, 6а | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Пункт незламності облаштовано з елементами безбар'єрного доступу (так / ні) Кількість суб'єктів (розмір цільової групи), для яких забезпечено доступ (осіб) |
| 147 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.7: Забезпечення цивільного захисту населення під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків від них | 2026 – 2027 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Кількість навчань / тренінгів з цивільного захисту для населення на рік (од.) Кількість мешканців, охоплених навчаннями з цивільного захисту на рік (осіб) |
| 148 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.2. Підготувати населення та організації громади до дій у надзвичайних ситуаціях | Проєкт 3.1.2.8: Забезпечення протипожежного захисту в закладах культури міста Самар | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; | Частка закладів культури, оснащених сучасними засобами протипожежного захисту (відсоток) Відповідність закладів культури вимогам пожежної безпеки (так / ні) |
| 149 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.3. Зміцнити матеріально-технічну базу рятувальних служб | Проєкт 3.1.3.1: Забезпечення діяльності Добровільної пожежної команди міста Самар | 2026 – 2028 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Добровільна пожежна команда функціонує та укомплектована (так / ні) Кількість членів Добровільної пожежної команди, що пройшли навчання / підвищення кваліфікації на рік (осіб) Кількість виїздів на гасіння пожеж та ліквідацію НС на рік (од.) |
| 150 | 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 3.1.3. Зміцнити матеріально-технічну базу рятувальних служб | Проєкт 3.1.3.2: Придбання пожежної автоцистерни для Добровільної пожежної команди міста Самар | 2026 – 2028 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами; | Пожежну автоцистерну придбано та передано Добровільній пожежній команді (так / ні) |
| 151 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.1. Розвинути безбар’єрні пішохідні маршрути | Проєкт 3.2.1.1: Облаштування безбар'єрного маршруту в місті (тротуари, пандуси, переходи) | 2026 – 2034 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; КП «Рідне місто»; КП «Комсервіс» | Протяжність облаштованого безбар'єрного маршруту (км) Кількість встановлених елементів безбар'єрної інфраструктури (пандуси, пониження бордюрів, тактильна плитка тощо) (од.) Частка мешканців, які відзначають покращення безбар'єрності в місті (відсоток) |
| 152 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.1. Розвинути безбар’єрні пішохідні маршрути | Проєкт 3.2.1.2: Безпечні, освітлені та нековзкі пішохідні переходи по всьому місту | 2026 – 2034 | КП «Рідне місто»; | Кількість облаштованих/модернізованих пішохідних переходів (од.) Кількість ДТП за участі пішоходів на оновлених переходах (од.) |
| 153 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.2. Забезпечити розвиток доступного та соціального транспорту | Проєкт 3.2.2.1: Запровадження соціальних маршрутів у громаді | 2026 – 2034 | Відділ економіки, транспорту та торгівлі; | Кількість запроваджених соціальних маршрутів (од.) Кількість пасажирів соціальних маршрутів на рік (од.) |
| 154 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.2. Забезпечити розвиток доступного та соціального транспорту | Проєкт 3.2.2.2: Придбання низькопідлогового автобусу (доступного для колясок та ВОЗ) | 2026 – 2034 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради | Автобус придбано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 155 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.2. Забезпечити розвиток доступного та соціального транспорту | Проєкт 3.2.2.3: Програма «Соціальне таксі» | 2028 – 2033 | КЗ «Центр надання соціальних послуг»; Управління соціального захисту населення | Програму затверджено та розпочато (так / ні) Кількість мешканців, що скористались послугою на рік (осіб) Кількість поїздок за програмою на рік (од.) |
| 156 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.1: Розбудова мережі велодоріжок у м. Самар | 2026 – 2034 | КП «Рідне місто»; | Загальна протяжність облаштованих велодоріжок (км) Кількість регулярних користувачів велодоріжок (осіб) |
| 157 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.2: Облаштування паркінгів для автотранспорту у м. Самар | 2026 – 2034 | КП «Рідне місто»; | Кількість нових / впорядкованих паркінгів (од.) Загальна кількість паркомісць після реалізації (од.) |
| 158 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.3: Розробка та впровадження правил безпечного руху електросамокатів у громаді | 2026 – 2027 | Відділ економіки, транспорту та торгівлі; | Правила затверджено відповідним рішенням ради (так / ні) |
| 159 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.4: Облаштування та обслуговування водостоків та дощоприймачів біля дорожньої інфраструктури у м. Самар | 2026 – 2034 | КП «Рідне місто»; | Кількість облаштованих / відремонтованих водостоків та дощоприймачів (од.) |
| 160 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.5: Капітальний ремонт дворового проїзду та тротуарів територіально суміжних багатоповерхових житлових будинків за адресами: вул. Гідності, буд.5, вул. Паланкова, буд.17, вул. Паланкова, буд.15, вул. Паланкова, буд.13, пл. Героїв, буд.2, пл. Героїв, буд.4, пл. Героїв, буд.6, вул. Гетьманська, буд.28, вул. Гідності, буд.9, вул. Гетьманська, буд.30, вул. Гідності, буд.11, вул. Гідності, буд.7 в м. Самар Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Комсервіс»; | Ремонт виконано та об'єкти введено в експлуатацію (так / ні) |
| 161 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.6: Капітальний ремонт шляхопроводу над залізничною колією по вулиці Гетьманській у м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Ремонт виконано та шляхопровід введено в експлуатацію (так / ні) Відповідність шляхопроводу нормам безпеки та технічним вимогам (так / ні) |
| 162 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.7: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Гідності в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 163 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.8: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Кошова в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 164 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.9: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від вул. Спаська до буд.1) в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 165 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.10: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул. Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 166 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.11: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Курченка в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 167 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.12: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Межова в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 168 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.13: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Партизанська в м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та дорогу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність відремонтованого дорожнього покриття (км) |
| 169 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.3. Покращити дорожню інфраструктуру та безпеку руху | Проєкт 3.2.3.14: Модернізація та встановлення нових світлофорів (Соборна/Дм.Яворницького) | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Нові/модернізовані світлофори встановлено та введено в роботу (так / ні) Кількість ДТП на перехресті після модернізації (од.) |
| 170 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.4. Оснастити місцеві комунальні підприємства сучасною багатофункціональною технікою для прибирання, догляду та аварійних робіт | Проєкт 3.2.4.1: Закупівля комунальної техніки для КП «Комсервіс» | 2026 – 2027 | КП «Комсервіс»; | Техніку закуплено та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 171 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.4. Оснастити місцеві комунальні підприємства сучасною багатофункціональною технікою для прибирання, догляду та аварійних робіт | Проєкт 3.2.4.2: Закупівля комунальної техніки для комунального підприємства "Благоустрій міста" Самарівської міської ради | 2026 – 2027 | КП «Благоустрій міста»; | Техніку закуплено та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 172 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.4. Оснастити місцеві комунальні підприємства сучасною багатофункціональною технікою для прибирання, догляду та аварійних робіт | Проєкт 3.2.4.3: Закупівля комунальної техніки для комунального підприємства "Рідне місто" Самарівської міської ради | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Техніку закуплено та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 173 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.4. Оснастити місцеві комунальні підприємства сучасною багатофункціональною технікою для прибирання, догляду та аварійних робіт | Проєкт 3.2.4.4: Нове будівництво кладовища в Дніпропетровській області, Самарівському районі, в районі вул. Заводська, м. Самар, кадастровий номер земельної ділянки: 1211900000:02:001:0286 | 2026 – 2030 | КП «Бюро ритуальних послуг»; | Кладовище побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) |
| 174 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.5. Модернізувати зовнішнє освітлення та мережі безпеки у комунальних зонах | Проєкт 3.2.5.1: Реконструкція мереж зовнішнього електроосвітлення будівель КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Мережі зовнішнього освітлення реконструйовано та введено в експлуатацію (так / ні) Зниження споживання електроенергії на зовнішнє освітлення після реконструкції (відсоток) |
| 175 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.5. Модернізувати зовнішнє освітлення та мережі безпеки у комунальних зонах | Проєкт 3.2.5.2: Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Гідності м. Самар, Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Ремонт виконано та освітлення введено в роботу (так / ні) |
| 176 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.5. Модернізувати зовнішнє освітлення та мережі безпеки у комунальних зонах | Проєкт 3.2.5.3: Реконструкція вуличного освітлення в місті Самар | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Кількість відремонтованих / модернізованих точок освітлення (од.) Енергоефективні технології освітлення впроваджені (так / ні) Частка вулиць міста з належним освітленням (відсоток) |
| 177 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.5. Модернізувати зовнішнє освітлення та мережі безпеки у комунальних зонах | Проєкт 3.2.5.4: Відеоспостереження по місту | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Кількість встановлених камер відеоспостереження (од.) Частка ключових вулиць / перехресть, охоплених відеоспостереженням (відсоток) Кількість злочинів/правопорушень, розкритих за допомогою системи на рік (од.) |
| 178 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.6. Врегулювати систему поводження з безпритульними тваринами | Проєкт 3.2.6.1: Програма вакцинації, стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Кількість безпритульних тварин, охоплених вакцинацією / стерилізацією на рік (од.) Динаміка чисельності безпритульних тварин у громаді (відсоток) |
| 179 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.6. Врегулювати систему поводження з безпритульними тваринами | Проєкт 3.2.6.2: Підтримка громадських організацій, що опікуються безпритульними тваринами | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Кількість ГО, що отримали підтримку на рік (накопичення з 2026 року) (од.) |
| 180 | 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 3.2.6. Врегулювати систему поводження з безпритульними тваринами | Проєкт 3.2.6.3: Створення Центру захисту та адаптації тварин у м. Самар | 2026 – 2027 | КП «Рідне місто»; | Центр створено та функціонує (так / ні) Кількість тварин, що пройшли адаптацію та влаштовані в сім'ї на рік (од.) |
| 181 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.1. Забезпечити наявність резервних джерел електроживлення на ключових об’єктах | Проєкт 3.3.1.1: Капітальний ремонт даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення "Б") Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня»Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м.Самар, вул. Гідності, буд. 40 | 2026 – 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня»; | Ремонт даху виконано та сонячну електростанцію введено в експлуатацію (так / ні) Частка власного споживання електроенергії, що покривається СЕС (відсоток) |
| 182 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.1. Забезпечити наявність резервних джерел електроживлення на ключових об’єктах | Проєкт 3.3.1.2: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Гідності, 40 | 2026 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Гібридну СЕС встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Частка власного споживання електроенергії, що покривається СЕС (відсоток) |
| 183 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.1. Забезпечити наявність резервних джерел електроживлення на ключових об’єктах | Проєкт 3.3.1.3: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Українська, 12 | 2026 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Гібридну СЕС встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Частка власного споживання електроенергії, що покривається СЕС (відсоток) |
| 184 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.1. Забезпечити наявність резервних джерел електроживлення на ключових об’єктах | Проєкт 3.3.1.4: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Холодноярської Бригади, 27А | 2026 | КНП «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги»; | Гібридну СЕС встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Частка власного споживання електроенергії, що покривається СЕС (відсоток) |
| 185 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.1. Забезпечити наявність резервних джерел електроживлення на ключових об’єктах | Проєкт 3.3.1.5: Енергонезалежність адміністративної будівлі та майстерень КП «Комсервіс» | 2026 – 2027 | КП «Комсервіс»; | Систему енергонезалежності впроваджено та введено в роботу (так / ні) Частка власного споживання енергії, що покривається автономними джерелами (відсоток) |
| 186 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.1: Підвищення енергоефективності шляхом зберігання теплової енергії будівлі НМБК ім. Олеся Гончара | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму; КЗ «Будинок культури ім. Олеся Гончара» | Систему зберігання теплової енергії встановлено та введено в роботу (так / ні) Зниження витрат на теплову енергію після впровадження (відсоток) |
| 187 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.2: Розумні будинки в місті Самар | 2026 – 2027 | КП «Комсервіс»; | Кількість будинків/об'єктів, де впроваджено технології «розумного будинку» (од.) Зниження середнього споживання енергоресурсів в охоплених об'єктах (відсоток) |
| 188 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.3: Аудит енерговитрат у бюджетних установах | 2026 – 2029 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради; | Кількість об'єктів бюджетних установ, що пройшли енергетичний аудит (од.) Частка об'єктів бюджетних установ, що пройшли енергетичний аудит до загальної кількості об'єктів (відсоток) Кількість розроблених планів енергоефективності на підставі аудиту (од.) |
| 189 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.4: Термомодернізація муніципальних та житлових будівель у громаді | 2026 – 2029 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва; КП «Комсервіс»; КП «Самартеплоенерго»; КП «Благоустрій міста»; КП «Рідне місто» | Кількість муніципальних та житлових будівель, що пройшли термомодернізацію (од.) Зниження споживання теплової енергії у термомодернізованих будівлях (відсоток) |
| 190 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.5: Реконструкція внутрішніх електричних мереж, вузлів обліку КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня» | Реконструкцію виконано та нові мережі введено в експлуатацію (так / ні) Зниження втрат електроенергії у мережах після реконструкції (відсоток) |
| 191 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.6: Створення відділу з питань альтернативної енергетики та енергоефективності | 2026 – 2027 | Виконавчий комітет Самарівської міської ради | Відділ створено та укомплектовано (так / ні) Кількість ініціатив / проєктів з енергоефективності та альтернативної енергетики, супроводжуваних відділом на рік (од.) |
| 192 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.7: Термомодернізація освітніх закладів: реконструкція Гімназії № 12 та Гімназії №3 | 2026 – 2030 | Управління освіти | Термомодернізацію гімназії №12 завершено та введено в експлуатацію (так / ні) Термомодернізацію гімназії №3 завершено та введено в експлуатацію (так / ні) Зниження споживання теплової енергії у гімназіях після реконструкції (відсоток) |
| 193 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.8: Встановлення дахової сонячної станції на будівлі КЗ «Палац культури «Металург» м. Самар» Самарівської міської ради за адресою вул. Паланкова, 6а | 2026 – 2027 | Управління культури, молоді, спорту та туризму | Сонячну станцію встановлено та введено в експлуатацію (так / ні) Частка власного споживання електроенергії закладу, що покривається СЕС (відсоток) |
| 194 | 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 3.3.2. Забезпечити оптимізацію енергоспоживання у громаді | Проєкт 3.3.2.9: Підвищення енергоефективності закладів дошкільної освіти шляхом модернізації інженерних систем та впровадження енергозберігаючих технологій | 2026 – 2030 | Управління освіти | Кількість ЗДО, у яких проведено модернізацію інженерних систем (од.) Зниження споживання енергоресурсів у модернізованих ЗДО (відсоток) |
| 195 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.1: Встановлення водних колонок та бюветів зі станціями доочищення по території громади | 2026 – 2029 | КП «Комсервіс» | Кількість встановлених водних колонок / бюветів (од.) Кількість мешканців, що отримали доступ до якісної питної води через нові точки доступу (осіб) |
| 196 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.2: Побудова нового водогону для м. Самар | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Водогін побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість під'єднаних до нового водогону споживачів (од.) Якість питної води відповідає державним стандартам (так / ні) |
| 197 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.3: Реконструкція мережі водопостачання та водовідведення із врізкою в міську мережу для КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 2027 | КНП «Самарівська центральна міська лікарня» | Реконструкцію виконано та мережу введено в експлуатацію (так / ні) Якість водопостачання та водовідведення відповідає санітарним нормам (так / ні) |
| 198 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.5: Реконструкція водопровідної мережі по вул.Партизанській від вул. Бориса Джонсона до вул. Підлісної в м. Самар Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Реконструкцію виконано та мережу введено в експлуатацію (так / ні) Протяжність реконструйованої водопровідної мережі (км) |
| 199 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.6: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Севастопольській від вул. Одеської до вул. Ігоря Малютіна в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків/об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 200 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.7: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Севастопольській від вул. Ігоря Малютіна до пров. Академіка Жлуктенка в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 201 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.8: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Польовій від вул. Ігоря Малютіна до вул. Одеської в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 202 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.9: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 22 - 42 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 203 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.10: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 3 - 17 та по пров. Чумацькому в районі житлових будинків 21 - 31 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 204 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.11: Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 2 - 22 в м. Самар Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 205 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.12: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Харківській, по вул. Центральній в районі житлових будинків 18 - 20, 23 - 43, 81, по вул. Маріупольській в районі житлових будинків 34 - 38 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 206 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.13: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Спаській від вул. Гідності до вул. Чумацької в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 207 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.14: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Польової до провул. Київського в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 208 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.15: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Ігоря Малютіна від вул. Кулебівської до вул. Польової в м. Самар Дніпропетровської області." | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 209 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацю систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.16: Нове будівництво водопровідної мережі по вул.Дніпровській в м. Самар Дніпропетровської області | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 210 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.17: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Геннадія Шаповалова від вул. Гідності до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 211 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.18: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Вишневій, по вул. Територіальної Оборони від вул. Київської до вул. Крайньої в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 212 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.19: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Вербовій та по вул. В’ячеслава Чорновола в районі житлових будинків 79 - 83 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 213 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.20: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. В’ячеслава Чорновола в районі житлових будинків 2 - 10 та 13 - 31, по вул. Вокзальній від вул. Привокзальної до вул. В’ячеслава Чорновола, по вул. Павлоградській в районі житлових будинків 45 - 47 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків / об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 214 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.21: "Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Гідності до вул. Польової вздовж торгівельної бази «Супер Європа», по вул. Садовій між провулками Залізничними, по вул. Басейній в районі житлових будинків 29 - 31 та 38 - 44 в м. Самар Дніпропетровської області" | 2026 – 2027 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Мережу побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість будинків/об'єктів, підключених до нової мережі (од.) |
| 215 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.22: Нове будівництво центральної каналізації у м. Самар | 2028 – 2034 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Центральну каналізацію побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Кількість під'єднаних домогосподарств / об'єктів (од.) Відповідність скидів стічних вод екологічним нормам після введення в роботу (так / ні) |
| 216 | 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 3.4.1. Забезпечити розвиток та модернізацію систем водопостачання та водовідведення | Проєкт 3.4.1.23: Нове будівництво водозабору та водопровідних мереж у м. Самар | 2028 – 2034 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Водозабір та водопровідні мережі побудовано та введено в експлуатацію (так / ні) Відповідність якості питної води державним стандартам (так / ні) |
| 217 | 3.5. Впровадження сталої системи управління відходами | 3.5.1. Розвинути інфраструктуру управління відходами | Проєкт 3.5.1.1: Програма роздільного збирання відходів у громаді | 2029 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Кількість точок роздільного збирання відходів (од.) Охоплення мешканців системою роздільного збирання відходів (відсоток) |
| 218 | 3.5. Впровадження сталої системи управління відходами | 3.5.1. Розвинути інфраструктуру управління відходами | Проєкт 3.5.1.2: Встановлення контейнерів для небезпечних відходів у громаді | 2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Кількість встановлених контейнерів для небезпечних відходів (од.) Обсяг небезпечних відходів, зібраних через контейнери на рік (т) |
| 219 | 3.5. Впровадження сталої системи управління відходами | 3.5.2. Сформувати екологічну культуру управління відходами | Проєкт 3.5.2.1: Проведення інформаційної кампанії та освітньої програми з роздільного збирання відходів у громаді | 2028 – 2030 | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва | Кількість проведених інформаційних заходів на рік (од.) Охоплення мешканців інформаційною кампанією (осіб) |

ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації
Стратегії розвитку Самарівської міської територіальної громади на період до 2027 року (з горизонтом планування до 2034 року)

| № | Назва проєкту місцевого розвитку | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026 – 2027 роки, тис. грн в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього* | кошти бюджету територіальної громади в тому числі за роками |  |  | кошти державного/обласного** бюджету в тому числі за роками |  |  | інші позабюджетні джерела в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 |
| 1 | Проєкт 1.1.1.1: Бізнес-клуб «Самар – Європейський вибір» | 2 000,000 | - |  |  | - |  |  | 2 000,000 | 500,000 | 1 500,000 |
| 2 | Проєкт 1.1.1.2: Банк даних аналітичної інформації для бізнесу | 410,000 | - |  |  | - |  |  | 410,000 | 10,000 | 400,000 |
| 3 | Проєкт 1.1.1.3: Розробка та впровадження геоінформаційної системи міста Самар | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 4 | Проєкт 1.1.1.4: Програма «Купуй самарське» | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 5 | Проєкт 1.1.2.1: Розробка концепції та ТЕО індустріального парку | 2 620,000 | - |  |  | - |  |  | 2 620,000 | 420,000 | 2 200,000 |
| 6 | Проєкт 1.1.2.2: Будівництво / облаштування та запуск індустріального парку | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 7 | Проєкт 1.1.3.1: Розробка та прийняття «Пакету стимулів для нових підприємств» | 100,000 | - |  |  | - |  |  | 100,000 |  | 100,000 |
| 8 | Проєкт 1.2.1.1: Промоція Миколаївського розпису шляхом створення музею Миколаївськиї автентичних декоративних скринь Самарівського краю в КЗ «Палац культури «Металург» м. Самар Самарівської міської ради за адресою: вул. Паланочна, 6а | 3 500,000 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | - |  |  | 3 150,000 | 1 575,000 | 1 575,000 |
| 9 | Проєкт 1.2.1.2: Проєкт центру культури та дозвілля м.Самар «Мистецтво, збережене крізь роки» | 1 400,000 | 560,000 | 280,000 | 280,000 | - |  |  | 840,000 | 420,000 | 420,000 |
| 10 | Проєкт 1.2.1.3: Виготовлення облікової документації пам’яток культурної спадщини на території міста Самар та її страхового фонду | 2 000,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | - |  |  | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 11 | Проєкт 1.2.1.4: Світлиця «Колиска талантів» і музей імені Олеся Гончара: збереження культурної та історичної спадщини» на базі Будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 1 500,000 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | - |  |  | 1 000,000 | 300,000 | 700,000 |
| 12 | Проєкт 1.2.1.5: Етнобудинок на базі Гімназії № 4 | 5 000,000 | - |  |  | - |  |  | 5 000,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |
| 13 | Проєкт 1.2.1.6: Реставрація, консервація та ремонт пам'яток культурної спадщини | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 14 | Проєкт 1.2.2.1: Підтримка майстрів сфери креативних індустрій | 2 600,000 | - |  |  | - |  |  | 2 600,000 | 600,000 | 2 000,000 |
| 15 | Проєкт 1.3.1.1: Створення туристично-інформаційного центру | 9 403,900 | 1 900,000 | 300,000 | 1 600,000 | - |  |  | 7 503,900 | 3 751,950 | 3 751,950 |
| 16 | Проєкт 1.3.1.2: Розробка та облаштування тематичних туристичних маршрутів | 1 800,000 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | - |  |  | 1 080,000 | 540,000 | 540,000 |
| 17 | Проєкт 1.3.1.3: Розробка та затвердження Програми розвитку туризму м. Самар на 2027-2031 роки | 150,000 | 150,000 | 150,000 |  | - |  |  | - |  |  |
| 18 | Проєкт 1.3.2.1: Відновлення туристичних річкових маршрутів та створення матеріально- технічної бази для проведення екскурсій | 14 458,116 | - |  |  | - |  |  | 14 458,116 |  | 14 458,116 |
| 19 | Проєкт 1.3.2.2: Модернізація літнього майданчика з облаштуванням літнього кінотеатру на території Будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 16 000,000 | - |  |  | - |  |  | 16 000,000 |  | 16 000,000 |
| 20 | Проєкт 1.3.2.3: Капітальний ремонт з благоустрою та очищення русла р. Самара в районі о. Молодіжний м. Самар | 47 084,578 | - |  |  | 47 084,578** | 18 754,703** | 28 329,874** | - |  |  |
| 21 | Проєкт 1.3.3.1: Програма міжнародного культурно-туристичного партнерства | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 22 | Проєкт 1.4.1.1: Програма енергетичної стійкості малого та середнього бізнесу | 100,000 | - |  |  | - |  |  | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 23 | Проєкт 1.4.2.1: Бізнес-школа та навчальні курси для початківців-підприємців | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 24 | Проєкт 1.4.2.2: Впровадження освітніх ваучерів для розвитку бізнес-компетентностей | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 25 | Проєкт 1.5.1.1: Розробка та публікація інвестиційного паспорта громади | 200,000 | - |  |  | - |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| 26 | Проєкт 1.5.1.2: Створення реєстру підприємств громади | 20,000 | - |  |  | - |  |  | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 27 | Проєкт 1.5.2.1: Створення відділу грантового розвитку та проєктного офісу громади | 2 000,000 | 500,000 |  | 500,000 | - |  |  | 1 500,000 | 500,000 | 1 000,000 |
| 28 | Проєкт 1.5.2.2: Програма мотивації та підтримки активних громадських організацій | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 29 | Проєкт 1.5.3.1: Впровадження освітніх програм з підприємництва у закладах освіти | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | - |  |  | - |  |  |
| 30 | Проєкт 2.1.1.1: Забезпечення охорони та систем безпеки медичних закладів громади | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 31 | Проєкт 2.1.1.2: Реконструкція нежитлової будівлі для створення реабілітаційного центру у місті Самар | 245 000,000 | 15 920,000 | 7 960,000 | 7 960,000 | 63 680,000 | 31 840,000 | 31 840,000 | 165 400,000 | 82 700,000 | 82 700,000 |
| 32 | Проєкт 2.1.1.3: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Г-1 (лікувального корпусу (дитяче відділення)) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" з прибудовою лікувально-діагностичного корпусу та влаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 189 207,000 | 37 841,000 |  | 37 841,000 | 75 683,000 |  | 75 683,000 | 75 683,000 |  | 75 683,000 |
| 33 | Проєкт 2.1.1.4: Реконструкція нежитлової будівлі для створення адміністративного корпусу літ. Д-1 КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 19 939,619 | 3 987,924 |  | 3 987,924 | 7 975,847 |  | 7 975,847 | 7 975,847 |  | 7 975,847 |
| 34 | Проєкт 2.1.1.5: Реконструкція нежитлової будівлі (клініко-діагностична лабораторія) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 56 630,000 | 11 326,000 |  | 11 326,000 | 45 304,000 |  | 45 304,000 | - |  |  |
| 35 | Проєкт 2.1.1.6: Реконструкція з прибудовою нежитлової будівлі (гараж) Самарівської міської лікарні | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 36 | Проєкт 2.1.1.7: Реконструкція нежитлової будівлі літ. И господарчого корпусу (пральня) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 14 620,000 | 2 924,000 |  | 2 924,000 | 11 696,000 |  | 11 696,000 | - |  |  |
| 37 | Проєкт 2.1.1.8: Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б-1 (лікувального корпусу (хірургічне відділення)) КНП Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 210 000,000 | 42 000,000 |  | 42 000,000 | 84 000,000 |  | 84 000,000 | 84 000,000 |  | 84 000,000 |
| 38 | Проєкт 2.1.1.9: Реконструкція нежитлової будівлі літ. А-1 (лікувального корпусу (гінекологічне відділення)) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 112 000,000 | 22 400,000 |  | 22 400,000 | 44 800,000 |  | 44 800,000 | 44 800,000 |  | 44 800,000 |
| 39 | Проєкт 2.1.1.10: Поточний ремонт Центрального стерилізаційного відділення з заміною обладнання для стерилізаційного відділення КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 3 100,000 | 3 100,000 |  | 3 100,000 | - |  |  | - |  |  |
| 40 | Проєкт 2.1.1.11: Реконструкція нежитлової будівлі перекачної станції для вдосконалення системи водовідведення КНП «Самарівська ЦМЛ» СМР» за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 1 525,000 | 1 525,000 |  | 1 525,000 | - |  |  | - |  |  |
| 41 | Проєкт 2.1.1.12: Капітальний ремонт частини приміщення консультативної поліклініки "Басейн" Самарівської міської лікарні | 12 000,000 | - |  |  | - |  |  | 12 000,000 | 12 000,000 |  |
| 42 | Проєкт 2.1.1.13: Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі КНП «МЦ ПМСД» СМР по вул. Гідності, 40, в. м. Самар, Дніпропетровської області» Коригування» | 34 282,438 | 34 282,438 | 17 141,219 | 17 141,219 | - |  |  | - |  |  |
| 43 | Проєкт 2.1.1.14: Капітальний ремонт пасажирського ліфта вантажопідйомністю 500 кг, встановленого за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40 | 2 389,539 | 2 389,539 | 2 389,539 |  | - |  |  | - |  |  |
| 44 | Проєкт 2.1.1.15: Стійка для лапароскопії RUBINA 4 K 3D для підвищення якості надання медичної допомоги | 7 125,000 | - |  |  | - |  |  | 7 125,000 |  | 7 125,000 |
| 45 | Проєкт 2.1.1.16: Закупівля медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Самарівська міська стоматологічна поліклініка" Самарівської міської ради" | 1 500,000 | - | - | - | 750,000 | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | - |
| 46 | Проєкт 2.1.1.17: Поточний ремонт стерилізаційного кабінету з заміною обладнання для стерилізації та облаштування меблями Самарівської міської стоматологічної поліклініки | 2 500,000 | - | - | - | 1 250,000 | 1 250,000 | - | 1 250,000 | 1 250,000 | - |
| 47 | Проєкт 2.1.1.18: Поточний ремонт операційного блоку із заміною обладнання та облаштування меблями Самарівської міської стоматологічної поліклініки | 3 500,000 | - | - | - | 1 750,000 | 1 750,000 | - | 1 750,000 | 1 750,000 | - |
| 48 | Проєкт 2.1.1.19: Капітальний ремонт нежитлової будівлі (приміщення для зберігання медичних відходів) КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 3 500,000 | - |  |  | - |  |  | 3 500,000 |  | 3 500,000 |
| 49 | Проєкт 2.1.1.20: Впровадження Авторизації систем з безпеки у Самарівській міській лікарні | 4 750,000 | - |  |  | - |  |  | 4 750,000 |  | 4 750,000 |
| 50 | Проєкт 2.1.1.21: Впровадження лабораторної інформаційної системи у Самарівській міській лікарні | 2 350,000 | - |  |  | - |  |  | 2 350,000 |  | 2 350,000 |
| 51 | Проєкт 2.1.1.22: Банк Крові. Модернізація матеріально-технічної бази Лікарняного банку крові КНП «Самарівська центральна міська лікарня» з метою забезпечення безперебійного та безпечного трансфузійного забезпечення пацієнтів | 2 600,000 | - |  |  | - |  |  | 2 600,000 | 2 600,000 |  |
| 52 | Проєкт 2.1.2.1: Інформаційна кампанія про безкоштовні медичні послуги від МОЗ та міжнародних організацій | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 53 | Проєкт 2.1.2.2: Розвиток безбар'єрного середовища в медичних закладах | 1 000,000 | - |  |  | - |  |  | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 54 | Проєкт 2.1.2.3: Розширення можливостей в сфері охорони здоров’я міста Самар за допомогою телемедицини | 2 000,000 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | - | - | - | 1 500,000 | 900,000 | 600,000 |
| 55 | Проєкт 2.1.2.4: Мобільний реабілітаційний модуль збільшеного типу – 108 м2. та 72 м2. Медичні та психосоціальні послуги | 14 620,000 | - |  |  | - |  |  | 14 620,000 |  | 14 620,000 |
| 56 | Проєкт 2.1.2.5: Придбання легкових автомобілів (електромобіль) для надання медичної допомоги населенню міста | 1 795,800 | 1 795,800 | 897,900 | 897,900 | - |  |  | - |  |  |
| 57 | Проєкт 2.1.2.6: Забезпечення сімейних лікарів електровелосипедами для підвищення доступності первинної медичної допомоги | 167,930 | 167,930 | 71,970 | 95,960 | - |  |  | - |  |  |
| 58 | Проєкт 2.1.2.7: Створення сучасних медичних кабінетів в закладах освіти | 3 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 59 | Проєкт 2.1.3.1: Медична програма підтримки ветеранів та членів їх родин, родин загиблих Захисників України, родин безвісти зниклих та полонених | 181 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |  | - |  |  | 180 000,000 |  | 180 000,000 |
| 60 | Проєкт 2.2.1.1: Програма психоемоційної підтримки для ветеранів та їхніх родин | 315,000 | - |  |  | - |  |  | 315,000 | 315,000 |  |
| 61 | Проєкт 2.2.1.2: Програма оздоровлення сімей загиблих та безвісти зниклих Захисників України | 1 500,000 | - |  |  | 500,000 | 500,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| 62 | Проєкт 2.2.1.3: Створення осередку ментальної безпеки (кабінет практичного психолога ЦПРПП) | 600,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | - |  |  | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 63 | Проєкт 2.2.2.1: Забезпечення соціальним житлом ветеранів ВПО та вразливих категорій населення громади | 80 240,000 | - |  |  | - |  |  | 80 240,000 | 40 080,000 | 40 160,000 |
| 64 | Проєкт 2.2.2.2: Навчальна програма адаптації до ринку праці для ветеранів та ВПО громади | 1 500,000 | - |  |  | - |  |  | 1 500,000 | 300,000 | 1 200,000 |
| 65 | Проєкт 2.2.3.1: Створення реабілітаційного соціально–психологічного центру цілодобового перебування на 10 місць для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та не можуть їх самостійно подолати | 600,000 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | - | - | - | 300,000 | 210,000 | 90,000 |
| 66 | Проєкт 2.2.3.2: Створення відділення термінового влаштування дітей, які потрапили в ситуацію, що загрожує їхньому життю та здоров`ю (цілодобового перебування до 9 місяців) | 5 000,000 | - | - | - | 5 000,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | - | - | - |
| 67 | Проєкт 2.2.3.3: Будівництво житлового мікрорайону «Самар» | 240,000 | - |  |  | - |  |  | 240,000 | 80,000 | 160,000 |
| 68 | Проєкт 2.2.4.1: Розробка та реалізація концептуального простору вшанування пам'яті | 20,000 | - |  |  | - |  |  | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 69 | Проєкт 2.2.4.2: Заснування відзнаки для матерів загиблих Захисників України | 20,000 | - |  |  | - |  |  | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 70 | Проєкт 2.2.4.3: Впровадження ритуалу «Хвилини мовчання» у громаді | 20,000 | - |  |  | - |  |  | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 71 | Проєкт 2.3.1.1: Облаштування баскетбольних майданчиків на території громади | 4 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | - |  |  | 3 000,000 |  | 3 000,000 |
| 72 | Проєкт 2.3.1.2: Реконструкція стадіону “Металург”, розташованого за адресою: вул. Паланочна, 6, м. Самар, Дніпропетровської області | 27 000,000 | 5 400,000 | 2 700,000 | 2 700,000 | 10 800,000 | 5 400,000 | 5 400,000 | 10 800,000 | 5 400,000 | 5 400,000 |
| 73 | Проєкт 2.3.1.3: Встановлення спортивних майданчиків на території міста Самар | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | - |  |  | - |  |  |
| 74 | Проєкт 2.3.1.4: Реконструкція водно-спортивної бази КЗ «КДЮСШ м. Самар» придбання човнів і спортивного інвентарю для забезпечення навчально-тренувального процесу. | 1 836,000 | 836,000 |  | 836,000 | - |  |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |
| 75 | Проєкт 2.3.1.5: Реконструкція футбольного поля міського будинку культури ім. Олеся Гончара м. Самар СМР за адресою: вул. Гідності,116 | 24 000,000 | - |  |  | - |  |  | 24 000,000 |  | 24 000,000 |
| 76 | Проєкт 2.3.1.6: Капітальний ремонт ДЮСШ (Футбольне поле зі штучним покриттям та спортзал) | 6 000,000 | 6 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 77 | Проєкт 2.3.1.7: Створення сучасних спортивних залів | 50 000,000 | - |  |  | - |  |  | 50 000,000 | 25 000,000 | 25 000,000 |
| 78 | Проєкт 2.3.1.8: Створення спортивних зон та встановлення антивандальних тенісних столів на локаціях міста | 1 000,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | - |  |  | - |  |  |
| 79 | Проєкт 2.3.1.9: Будівництво багатофункціонального спорткомплекса з басейном | 80 000,000 | - |  |  | - |  |  | 80 000,000 |  | 80 000,000 |
| 80 | Проєкт 2.3.1.10: Встановлення футбольного поля (за адресою: двір пл. Героїв №8, Гетьманська №31) | 1 500,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | - |  |  | 900,000 | 400,000 | 500,000 |
| 81 | Проєкт 2.3.2.1: Заміна та модернізація системи опалення Будинку культури ім. Олеся Гончара м.Самар СМР за адресою: вул. Гідності, 116 | 2 000,000 | 400,000 |  | 400,000 | - |  |  | 1 600,000 |  | 1 600,000 |
| 82 | Проєкт 2.3.2.2: Модернізація матеріально-технічної бази Комунального закладу "Палац культури "Металург" м. Самар" Самарівської міської ради та приведення його у належний стан із елементами реконструкції | 24 403,850 | 6 000,000 | 1 000,000 | 5 000,000 | - |  |  | 18 403,850 | 12 000,000 | 6 403,850 |
| 83 | Проєкт 2.3.2.3: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ліцею № 11 міста Самар з придбанням нового технологічного обладнання | 10 000,000 | 1 000,000 | - | 1 000,000 | 9 000,000 | - | 9 000,000 | - | - | - |
| 84 | Проєкт 2.3.2.4: Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в гімназії №7 міста Самар з придбанням нового технологічного обладнання | 15 000,000 | 1 500,000 | - | 1 500,000 | 13 500,000 | - | 13 500,000 | - | - | - |
| 85 | Проєкт 2.3.2.5: Поточний ремонт та облаштування кімнати ментального здоров’я в КЗ ЗДО №14 "Струмочок" | 1 200,000 | - | - | - | - | - | - | 1 200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 86 | Проєкт 2.3.2.6: Поповнення бібліотечних фондів для Публічної бібліотеки м. Самар Самарівської міської ради | 800,204 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | 400,204 | 200,000 | 200,204 |
| 87 | Проєкт 2.3.2.7: Придбання LED екрану для ПК "Металург" | 2 300,000 | 460,000 | 230,000 | 230,000 | - |  |  | 1 840,000 | 920,000 | 920,000 |
| 88 | Проєкт 2.3.2.8: Ремонт фасаду та покрівлі центру культури та дозвілля м. Самар Самарівської міської ради | 1 200,000 | - |  |  | - |  |  | 1 200,000 |  | 1 200,000 |
| 89 | Проєкт 2.3.2.9: Запровадження людиноцентричних принципів до надання послуг закладами культури міста Самар | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 90 | Проєкт 2.3.2.10. Проект центру культури та дозвілля м. Самар «Творчість – дітям!» | 996,120 | 249,030 | 100,000 | 149,030 | - |  |  | 747,090 | 249,030 | 498,060 |
| 91 | Проєкт 2.3.2.11: Будівництво Культурного центру на мікрорайоні Кулебівка | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 92 | Проєкт 2.3.2.12: «Капітальний ремонт покрівлі для підвищення експлуатаційної надійності Будинку культури» | 27 000,000 | - |  |  | - |  |  | 27 000,000 |  | 27 000,000 |
| 93 | Проєкт 2.3.2.13: Капітальний ремонт фасаду Будинку культури ім.О.Гончара м. Самар СМР за адресою вул. Гідності, 116 | 16 000,000 | - |  |  | - |  |  | 16 000,000 |  | 16 000,000 |
| 94 | Проєкт 2.3.2.14: Створення сучасного, безпечного та функціонального освітнього середовища у закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти шляхом оновлення матеріальної бази. | 8 000,000 | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | - |  |  | 6 000,000 | 1 000,000 | 5 000,000 |
| 95 | Проєкт 2.3.2.15: «Сучасний та безпечний харчоблок ЗДО» / закупівля обладнання | 4 000,000 | 2 000,000 | 500,000 | 1 500,000 | - |  |  | 2 000,000 | 500,000 | 1 500,000 |
| 96 | Проєкт 2.3.2.16: «Створення сучасного інтерактивного простору для освітніх заходів в сфері освіти» (проведення тренінгів, навчань та зустрічей) | 6 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 97 | Проєкт 2.3.2.17: «Створення сучасних інноваційних навчальних класів початкової школи» | 6 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 98 | Проєкт 2.3.2.18: «Створення сучасних інноваційних навчальних класів для базової та старшої школи» | 6 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 99 | Проєкт 2.3.2.19: «Створення STEM-лабораторії або багатофункціонального STEM-простору» | 6 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 100 | Проєкт 2.3.2.20: «Створення майстерні технологій/трудового навчання» | 6 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 |
| 101 | Проєкт 2.3.2.21: «Створення сучасних кабінетів мистецтва» | 3 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | - |  |  |
| 102 | Проєкт 2.3.2.22: «Модернізація КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» СМР» | 3 000,000 | 3 000,000 | 500,000 | 2 500,000 | - |  |  | - |  |  |
| 103 | Проєкт 2.3.2.23: «Реконструкція даху будівлі Публічної бібліотеки м. Самар СМР вул. Паланкова, 17б» | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 104 | Проєкт 2.3.2.24: «Ремонт фасаду та покрівлі Історико-краєзнавчого музею ім. Петра Калнишевського м. Самар СМР за адресою: вул. Українська, 4» | 1 200,000 | 400,000 | 400,000 |  | 800,000 | 800,000 |  | - |  |  |
| 105 | Проєкт 2.3.3.1: Створення інклюзивних ігрових майданчиків у громаді | 250,000 | 125,000 | 87,500 | 37,500 | - | - | - | 125,000 | 87,500 | 37,500 |
| 106 | Проєкт 2.3.3.2: Встановлення інклюзивного ігрового комплексу на території парку імені Сучкова в місті Самар Дніпропетровської області | 600,000 | 600,000 | 600,000 |  | - |  |  | - |  |  |
| 107 | Проєкт 2.3.3.3:Встановлення дитячих ігрових комплексів на території міста Самар | 540,000 | 540,000 | 180,000 | 360,000 | - |  |  | - |  |  |
| 108 | Проєкт 2.3.3.4: Створення простору «Де живе мистецтво» центр культури та дозвілля м. Самар Самарівської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 39 В | 1 000,000 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | - |  |  | 750,000 | 250,000 | 500,000 |
| 109 | Проєкт 2.3.3.5: Капітальний ремонт Центру позашкільної роботи СМР | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 110 | Проєкт 2.3.3.6: Арт-терапевтичний простір для дітей Публічної бібліотеки м. Самар Самарівської міської ради | 390,000 | 195,000 | 120,000 | 75,000 | - |  |  | 195,000 | 120,000 | 75,000 |
| 111 | Проєкт 2.3.3.7: «Створення інклюзивно-ресурсних кімнат» | 1 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 112 | Проєкт 2.3.3.8: «Модернізація центру позашкільної роботи» | 2 000,000 | 2 000,000 |  | 2 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 113 | Проєкт 2.3.4.1: Створення мережі молодіжних просторів на віддалених мікрорайонах міста | 800,000 | 400,000 |  | 400,000 | - |  |  | 400,000 |  | 400,000 |
| 114 | Проєкт 2.3.4.2: Створення (відкриття соціального підприємства) при Молодіжному центрі | 763,000 | 163,000 | 163,000 |  | - |  |  | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 115 | Проєкт 2.3.4.3: Створення простору ментального здоров'я «Ти як?» | 200,000 | 50,000 | 50,000 |  | - |  |  | 150,000 | 150,000 |  |
| 116 | Проєкт 2.3.4.4: Створення медіа-школи для молоді при Молодіжному центрі «Re:Post» | 600,000 | 100,000 |  | 100,000 | - |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 117 | Проєкт 2.3.4.5: Розробка та затвердження цільової програми «Молодь м.Самар» на 2027-2031 роки | 120,000 | - |  |  | - |  |  | 120,000 | 120,000 |  |
| 118 | Проєкт 2.4.1.1: Розширення переліку електронних адміністративних послуг у громаді | 2 600,000 | - |  |  | 1 500,000 | 1 500,000 |  | 1 100,000 | 1 100,000 |  |
| 119 | Проєкт 2.4.1.2: Впровадження сучасної системи електронного документообігу у громаді | 1 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 120 | Проєкт 2.4.1.3: Впровадження системи оперативного інформування мешканців (цифрова платформа для оперативного інформування) | 300,000 | 300,000 |  | 300,000 | - |  |  | - |  |  |
| 121 | Проєкт 2.4.1.4: Програма «Smart City Самар» (розумні світлофори, відеоспостереження, сенсори) | 2 000,000 | - |  |  | - |  |  | 2 000,000 |  | 2 000,000 |
| 122 | Проєкт 2.4.1.5: Віртуалізація культурного надбання громади: цифровізація музейних колекцій, 3D -візуалізація пам’яток архітектури та історії | 1 350,000 | 675,000 | 472,500 | 202,500 | - |  |  | 675,000 | 472,500 | 202,500 |
| 123 | Проєкт 2.4.1.6: «Цифровізація та впровадження інформаційних систем у закладах дошкільної освіти» | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | - |  |  | - |  |  |
| 124 | Проєкт 2.4.2.1:Університет третього віку та цифрові освітні програми для різних вікових груп | 1 500,000 | - |  |  | - |  |  | 1 500,000 |  | 1 500,000 |
| 125 | Проєкт 2.4.2.2: Хаб цифрової освіти «Від базової грамотності до цифрового креативу» | 286,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | - |  |  | 186,000 | 93,000 | 93,000 |
| 126 | Проєкт 2.5.1.1: Розширення та стандартизація інструментів громадської участі | 500,000 | - |  |  | - |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 127 | Проєкт 2.5.1.2: Відновлення та вдосконалення програми «Бюджет участі» | 200,000 | - |  |  | - |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| 128 | Проєкт 2.5.2.1: Програма розвитку громадської участі | 310,000 | - |  |  | - |  |  | 310,000 | 80,000 | 230,000 |
| 129 | Проєкт 3.1.1.1: Створення, утримання та приведення фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття населення на території громади | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
| 130 | Проєкт 3.1.1.2: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі гімназії №15 за адресою: вул. Паланкова, 33, м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 105 455,473 | 10 545,547 | 10 545,547 | - | 94 909,926 | 94 909,926 | - | - | - | - |
| 131 | Проєкт 3.1.1.3: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу № 13 «Барвінок» Самарівської міської ради за адресою: місто Самар, вул.Зінаїди Білої, 4 | 4 909,073 | 2 200,000 | 2 200,000 | - | 2 709,073 | 2 709,073 | - | - | - | - |
| 132 | Проєкт 3.1.1.4: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №6 «Калинка» за адресою: місто Самар, вул. О.Мітягіна, 21а | 23 650,401 | 11 825,000 | 11 825,000 | - | - | - | - | 11 825,401 | 11 825,401 | - |
| 133 | Проєкт 3.1.1.5: Капiтальний ремонт пiдвального примiщення в КЗ «ЗДО (ясла - садок) комбiнованого типу №14 «Струмочок» Самарiвської мiської ради за адресою: мiсто Самар, вул.Шевченка, 23а | 4 207,079 | 1 800,000 | 1 800,000 | - | 2 407,079 | 2 407,079 | - | - | - | - |
| 134 | Проєкт 3.1.1.6: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №6 за адресою: вул. Зінаїди Білої, 6 м.Новомосковськ Дніпропетровської області | 92 942,000 | 9 300,000 | 9 300,000 | - | 83 642,000 | 83 642,000 | - | - | - | - |
| 135 | Проєкт 3.1.1.7: Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ будівлі ліцею №18 за адресою: вул. Паланкова, 9-А м.Новомосковськ Дніпропетровської області | 114 830,073 | 12 772,510 | 12 772,510 | - | 102 057,563 | 102 057,563 | - | - | - | - |
| 136 | Проєкт 3.1.1.8: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО № 3 “Ромашка” за адресою: м.Самар, вул. Калнишевського, 11б | 9 298,980 | 9 298,980 | 9 298,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Проєкт 3.1.1.9: Нове будівництво модульного укриття з гідроізоляцією та встановленням допоміжних модулей заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО №7"Ластівка", за адресою: м.Самар, вул.Спаська,8-Е | 8 517,668 | 8 517,668 | 8 517,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Проєкт 3.1.1.10: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб в КЗ ЗДО № 5 «Веселка» за адресою: м. Самар, вул. Холодноярської бригади, 20 | 8 517,667 | 8 517,667 | 8 517,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Проєкт 3.1.1.11: Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №10 "Дюймовочка" за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39 | 22 370,782 | 11 185,000 | 11 185,000 | - | - | - | - | 11 185,782 | 11 185,782 | - |
| 140 | Проєкт 3.1.1.12: Улаштування бомбосховища у підвальному приміщенні БК ім. Олеся Гончара | 2 045,000 | 795,000 | 250,000 | 545,000 | - | - | - | 1 250,000 | 1 000,000 | 250,000 |
| 141 | Проєкт 3.1.1.13: Реконструкція підвалів ОСББ громади під найпростіші укриття | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 142 | Проєкт 3.1.1.14: Нове будівництво модульного укриття заводського виготовлення до 50 осіб з гідроізоляцією та встановленням допоміжних модулей заводського виготовлення в гімназії №15 за адресою вул. Паланкова, 33, м. Новомосковськ Дніпропетровської області | 8 250,000 | 8 250,000 | 8 250,000 |  | - |  |  | - |  |  |
| 143 | Проєкт 3.1.2.3: Захист критичної енергетичної інфраструктури міста від ударних БПЛА | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 144 | Проєкт 3.1.2.4: Програма залучення громадських організацій до проєктів у сфері безпеки та цивільного захисту | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 145 | Проєкт 3.1.2.5: Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) Самарівської міської територіальної громади | 11 300,000 | 2 260,000 | 1 130,000 | 1 130,000 | 4 520,000 | 2 260,000 | 2 260,000 | 4 520,000 | 2 260,000 | 2 260,000 |
| 146 | Проєкт 3.1.2.6: Безбар’єрність пункту незламності в закладі культури – КЗ «Палац культури «Металург» м.Самар» СМР за адресою: вул. Паланкова, 6а | 353,608 | 176,804 | 123,760 | 53,044 | - | - | - | 176,804 | 123,760 | 53,044 |
| 147 | Проєкт 3.1.2.7: Забезпечення цивільного захисту населення під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків від них | 4 509,600 | 4 509,600 | 2 209,600 | 2 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Проєкт 3.1.2.8: Забезпечення протипожежного захисту в закладах культури міста Самар | 1 250,000 | 600,000 | 100,000 | 500,000 | - | - | - | 650,000 | 150,000 | 500,000 |
| 149 | Проєкт 3.1.3.1: Забезпечення діяльнсоті Добровільної пожежної команди міста Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 150 | Проєкт 3.1.3.2: Придбання пожежної автоцистерни для Добровільної пожежної команди міста Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 151 | Проєкт 3.2.1.1: Облаштування безбар'єрного маршруту в місті (тротуари, пандуси, переходи) | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 152 | Проєкт 3.2.1.2: Безпечні, освітлені та нековзкі пішохідні переходи по всьому місту | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 153 | Проєкт 3.2.2.1: Запровадження соціальних маршрутів у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 154 | Проєкт 3.2.2.2: Придбання низькопідлогового автобусу (доступного для колясок та ВОЗ) | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 155 | Проєкт 3.2.2.3: Програма «Соціальне таксі» | 2 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 156 | Проєкт 3.2.3.1: Розбудова мережі велодоріжок у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 157 | Проєкт 3.2.3.2: Облаштування паркінгів для автотранспорту у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 158 | Проєкт 3.2.3.3: Розробка та впровадження правил безпечного руху електросамокатів у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 159 | Проєкт 3.2.3.4: Облаштування та обслуговування водостоків та дощоприймачів біля дорожньої інфраструктури у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 160 | Проєкт 3.2.3.5: Капітальний ремонт дворового проїзду та тротуарів територіально суміжних багатоповерхових житлових будинків за адресами: вул. Гідності, буд.5, вул. Паланкова, буд.17, вул. Паланкова, буд.15, вул. Паланкова, буд.13, пл. Героїв, буд.2, пл. Героїв, буд.4, пл. Героїв, буд.6, вул. Гетьманська, буд.28, вул. Гідності, буд.9, вул. Гетьманська, буд.30, вул. Гідності, буд.11, вул. Гідності, буд.7 в м. Самар Дніпропетровської області | 25 000,000 | 25 000,000 | 25 000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Проєкт 3.2.3.6: Капітальний ремонт шляхопроводу над залізничною колією по вулиці Гетьманській у м. Самар, Дніпропетровської області | 189 146,540 | 20 000,000 | 5 000,000 | 15 000,000 | 169 146,540 | 50 000,000 | 119 146,540 | - | - | - |
| 162 | Проєкт 3.2.3.7: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Гідності в м. Самар, Дніпропетровської області | 105 414,403 | 10 600,000 | 5 600,000 | 5 000,000 | 94 814,403 | 49 814,403 | 45 000,000 | - | - | - |
| 163 | Проєкт 3.2.3.8: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Кошова в м. Самар, Дніпропетровської області | 8 147,271 | 814,727 | 814,727 | - | 7 332,544 | 7 332,544 | - | - | - | - |
| 164 | Проєкт 3.2.3.9: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від вул. Спаська до буд.1) в м. Самар, Дніпропетровської області | 18 070,262 | 1 807,026 | 1 807,026 | - | 16 263,236 | 16 263,236 | - | - | - | - |
| 165 | Проєкт 3.2.3.10: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул. Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області | 54 580,684 | 5 458,068 | 5 458,068 | - | 49 122,616 | 49 122,616 | - | - | - | - |
| 166 | Проєкт 3.2.3.11: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Курченка в м. Самар, Дніпропетровської області | 5 394,315 | 539,432 | 539,432 | - | 4 854,884 | 4 854,884 | - | - | - | - |
| 167 | Проєкт 3.2.3.12: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Межова в м. Самар, Дніпропетровської області | 44 995,605 | 494,461 | 494,461 | - | 44 501,145 | 44 501,145 | - | - | - | - |
| 168 | Проєкт 3.2.3.13: Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Партизанська в м. Самар, Дніпропетровської області | 19 193,070 | 1 919,307 | 1 919,307 | - | 17 273,763 | 17 273,763 | - | - | - | - |
| 169 | Проєкт 3.2.3.14: Модернізація та встановлення нових світлофорів (Соборна/Дм.Яворницького) | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 170 | Проєкт 3.2.4.1: Закупівля комунальної техніки для КП «Комсервіс» | 45 000,000 | 9 000,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 18 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 18 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 |
| 171 | Проєкт 3.2.4.2: Закупівля комунальної техніки для комунального підприємства "Благоустрій міста" Самарівської міської ради | 3 000,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 1 200,000 | 600,000 | 600,000 | 1 200,000 | 600,000 | 600,000 |
| 172 | Проєкт 3.2.4.3: Закупівля комунальної техніки для комунального підприємства "Рідне місто" Самарівської міської ради | 35 000,000 | 17 500,000 | 8 750,000 | 8 750,000 | 17 500,000 | 8 750,000 | 8 750,000 | - | - | - |
| 173 | Проєкт 3.2.4.4: Нове будівництво кладовища в Дніпропетровській області, Самарівському районі, в районі вул. Заводська, м. Самар, кадастровий номер земельної ділянки: 1211900000:02:001:0286 | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 174 | Проєкт 3.2.5.1: Реконструкція мереж зовнішнього електроосвітлення будівель КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 3 000,000 | - |  |  | - |  |  | 3 000,000 |  | 3 000,000 |
| 175 | Проєкт 3.2.5.2: Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Гідності м. Самар, Дніпропетровської області | 19 009,691 | 1 900,969 | 1 900,969 | - | 17 108,722 | 17 108,722 | - | - | - | - |
| 176 | Проєкт 3.2.5.3: Реконструкція вуличного освітлення в місті Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 177 | Проєкт 3.2.5.4: Відеоспостереження по місту | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 178 | Проєкт 3.2.6.1: Програма вакцинації, стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 179 | Проєкт 3.2.6.2: Підтримка громадських організацій, що опікуються безпритульними тваринами | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 180 | Проєкт 3.2.6.3: Створення Центру захисту та адаптації тварин у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 181 | Проєкт 3.3.1.1: Капітальний ремонт даху будівлі Лікувального корпусу (хірургічне відділення "Б") Комунального некомерційного підприємства «Самарівська центральна міська лікарня»Самарівської міської ради з облаштуванням дахової сонячної електростанції за адресою: 51200, Україна, Дніпропетровська обл., м.Самар, вул. Гідності, буд. 40 | 24 169,000 | - |  |  | - |  |  | 24 169,000 | 24 169,000 |  |
| 182 | Проєкт 3.3.1.2: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Гідності, 40 | 1 713,900 | 1 713,900 | 1 713,900 |  | - |  |  | - |  |  |
| 183 | Проєкт 3.3.1.3: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Українська, 12 | 1 578,500 | 1 578,500 | 1 578,500 |  | - |  |  | - |  |  |
| 184 | Проєкт 3.3.1.4: Встановлення гібридної сонячної електростанції для компенсації власного споживання електроенергії та накопичення: Дніпропетровська область, Самарівський район, місто Самар вул. Холодноярської Бригади, 27А | 1 844,450 | 1 844,450 | 1 844,450 |  | - |  |  | - |  |  |
| 185 | Проєкт 3.3.1.5: Енергонезалежність адміністративної будівлі та майстерень КП «Комсервіс» | 291,000 | 145,500 | 101,850 | 43,650 | - | - | - | 145,500 | 101,850 | 43,650 |
| 186 | Проєкт 3.3.2.1: Підвищення енергоефективності шляхом зберігання теплової енергії будівлі НМБК ім. Олеся Гончара | 28 625,396 | 5 725,079 | 2 862,540 | 2 862,540 | - | - | - | 22 900,317 | 11 450,158 | 11 450,158 |
| 187 | Проєкт 3.3.2.2: Розумні будинки в місті Самар | 58 000,000 | 11 600,000 | 5 800,000 | 5 800,000 | 23 200,000 | 11 600,000 | 11 600,000 | 23 200,000 | 11 600,000 | 11 600,000 |
| 188 | Проєкт 3.3.2.3: Аудит енерговитрат у бюджетних установах | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 189 | Проєкт 3.3.2.4: Термомодернізація муніципальних та житлових будівель у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 190 | Проєкт 3.3.2.5: Реконструкція внутрішніх електричних мереж, вузлів обліку КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 15 144,000 | 3 029,000 |  | 3 029,000 | 12 115,000 |  | 12 115,000 | - |  |  |
| 191 | Проєкт 3.3.2.6: Створення відділу з питань альтернативної енергетики та енергоефективності | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 192 | Проєкт 3.3.2.7: Термомодернізація освітніх закладів: реконструкція Гімназії № 12 та Гімназії №3 | 5 000,000 | 5 000,000 |  | 5 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 193 | Проєкт 3.3.2.8: Встановлення дахової сонячної станції на будівлі КЗ «Палац культури «Металург» м. Самар» Самарівської міської ради за адресою вул. Паланкова, 6а | 5 750,315 | - |  |  | - |  |  | 5 750,315 |  | 5 750,315 |
| 194 | Проєкт 3.3.2.9: Підвищення енергоефективності закладів дошкільної освіти шляхом модернізації інженерних систем та впровадження енергозберігаючих технологій | 3 000,000 | 3 000,000 |  | 3 000,000 | - |  |  | - |  |  |
| 195 | Проєкт 3.4.1.1: Встановлення водних колонок та бюветів зі станціями доочищення по території громади | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 196 | Проєкт 3.4.1.2: Побудова нового водогону для м. Самар | 150 000,000 | 15 000,000 | 5000,000 | 10 000,000 | 135 000,000 | 45 000,000 | 90 000,000 | - | - | - |
| 197 | Проєкт 3.4.1.3: Реконструкція мережі водопостачання та водовідведення із врізкою в міську мережу для КНП "Самарівська ЦМЛ" СМР" за адресою: вул. Гідності, 40, м. Самар | 20 000,000 | 4 000,000 |  | 4 000,000 | 16 000,000 |  | 16 000,000 | - |  |  |
| 198 | Проєкт 3.4.1.5: Реконструкція водопровідної мережі по вул.Партизанській від вул. Бориса Джонсона до вул. Підлісної в м. Самар Дніпропетровської області | 4 168,881 | 4 168,881 | 100,000 | 4 068,881 | - |  |  | - |  |  |
| 199 | Проєкт 3.4.1.6: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Севастопольській від вул. Одеської до вул. Ігоря Малютіна в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 821,864 | 1 821,864 | 100,000 | 1 721,864 | - |  |  | - |  |  |
| 200 | Проєкт 3.4.1.7: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Севастопольській від вул. Ігоря Малютіна до пров. Академіка Жлуктенка в м. Самар Дніпропетровської області" | 2 259,670 | 2 259,670 | 200,000 | 2 059,670 | - |  |  | - |  |  |
| 201 | Проєкт 3.4.1.8: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Польовій від вул. Ігоря Малютіна до вул. Одеської в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 257,225 | 1 257,225 | 100,000 | 1 157,225 | - |  |  | - |  |  |
| 202 | Проєкт 3.4.1.9: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 22 - 42 в м. Самар Дніпропетровської області" | 596,335 | 596,335 | 100,000 | 496,335 | - |  |  | - |  |  |
| 203 | Проєкт 3.4.1.10: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 3 - 17 та по пров. Чумацькому в районі житлових будинків 21 - 31 в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 001,101 | 1 001,101 | 100,000 | 901,101 | - |  |  | - |  |  |
| 204 | Проєкт 3.4.1.11: Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чумацькій в районі житлових будинків 2 - 22 в м. Самар Дніпропетровської області | 805,234 | 805,234 | 100,000 | 705,234 | - |  |  | - |  |  |
| 205 | Проєкт 3.4.1.12: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Харківській, по вул. Центральній в районі житлових будинків 18 - 20, 23 - 43, 81, по вул. Маріупольській в районі житлових будинків 34 - 38 в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 182,015 | 1 182,015 | 100,000 | 1 082,015 | - |  |  | - |  |  |
| 206 | Проєкт 3.4.1.13: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Спаській від вул. Гідності до вул. Чумацької в м. Самар Дніпропетровської області" | 726,379 | 726,379 | 100,000 | 626,379 | - |  |  | - |  |  |
| 207 | Проєкт 3.4.1.14: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Одеській від вул. Польової до провул. Київського в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 065,216 | 1 065,216 | 200,000 | 865,216 | - |  |  | - |  |  |
| 208 | Проєкт 3.4.1.15: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Ігоря Малютіна від вул. Кулебівської до вул. Польової в м. Самар Дніпропетровської області." | 3 157,603 | 3 157,603 | 100,000 | 3 057,603 | - |  |  | - |  |  |
| 209 | Проєкт 3.4.1.16: Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Дніпровській в м. Самар Дніпропетровської області | 1 694,532 | 1 694,532 | 100,000 | 1 594,532 | - |  |  | - |  |  |
| 210 | Проєкт 3.4.1.17: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Геннадія Шаповалова від вул. Гідності до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 763,032 | 1 763,032 | 100,000 | 1 663,032 | - |  |  | - |  |  |
| 211 | Проєкт 3.4.1.18: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Вишневій, по вул. Територіальної Оборони від вул. Київської до вул. Крайньої в м. Самар Дніпропетровської області" | 3 938,466 | 3 938,466 | 200,000 | 3 738,466 | - |  |  | - |  |  |
| 212 | Проєкт 3.4.1.19: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Вербовій та по вул. В’ячеслава Чорновола в районі житлових будинків 79 - 83 в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 676,465 | 1 676,465 | 100,000 | 1 576,465 | - |  |  | - |  |  |
| 213 | Проєкт 3.4.1.20: "Нове будівництво водопровідної мережі по вул. В’ячеслава Чорновола в районі житлових будинків 2 - 10 та 13 - 31, по вул. Вокзальній від вул. Привокзальної до вул. В’ячеслава Чорновола, по вул. Павлоградській в районі житлових будинків 45 - 47 в м. Самар Дніпропетровської області" | 368,248 | 368,248 | 100,000 | 268,248 | - |  |  | - |  |  |
| 214 | Проєкт 3.4.1.21: "Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Гідності до вул. Польової вздовж торгівельної бази «Супер Європа», по вул. Садовій між провулками Залізничними, по вул. Басейній в районі житлових будинків 29 - 31 та 38 - 44 в м. Самар Дніпропетровської області" | 1 077,689 | 1 077,689 | 100,000 | 977,689 | - |  |  | - |  |  |
| 215 | Проєкт 3.4.1.22: Нове будівництво центральної каналізації у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 216 | Проєкт 3.4.1.23: Нове будівництво водозабору та водопровідних мереж у м. Самар | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 217 | Проєкт 3.5.1.1: Програма роздільного збирання відходів у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 218 | Проєкт 3.5.1.2: Встановлення контейнерів для небезпечних відходів у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 219 | Проєкт 3.5.2.1: Проведення інформаційної кампанії та освітньої програми з роздільного збирання відходів у громаді | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |

* Для проєктів що починаються пізніше 2027 року суму не зазначено

** Кошти обласного бюджету позначено в таблиці двома зірками

РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розподіл фінансового забезпечення на досягнення Стратегічних та Оперативних цілей
Стратегії розвитку Самарівської міської територіальної громади на період до 2027 року (з горизонтом планування до 2034 року)

| Стратегічна / Оперативна ціль | Проєктів | Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026 – 2027 роки, тис. грн в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього* | кошти бюджету територіальної громади в тому числі за роками |  |  | кошти державного/обласного** бюджету в тому числі за роками |  |  | інші позабюджетні джерела в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК | 29 | 115 046,594 | 5 880,000 | 2 040,000 | 3 840,000 | 47 084,578 | 18 754,703 | 28 329,874 | 62 082,016 | 11 876,950 | 50 205,066 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 1.1. Модернізація промислових підприємств та стимулювання інноваційної діяльності | 7 | 6 130,000 | - | - | - | - | - | - | 6 130,000 | 930,000 | 5 200,000 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 1.2. Підтримка креативних індустрій та промоція місцевої культурної ідентичності | 7 | 16 000,000 | 2 410,000 | 1 130,000 | 1 280,000 | - | - | - | 13 590,000 | 5 895,000 | 7 695,000 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 1.3. Розвиток культури гостинності, туристичних продуктів і сервісів | 7 | 88 896,594 | 2 770,000 | 810,000 | 1 960,000 | 47 084,578 | 18 754,703 | 28 329,874 | 39 042,016 | 4 291,950 | 34 750,066 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 1.4. Створення сприятливих умов для мікро-, малого та середнього підприємництва | 3 | 1 100,000 | - | - | - | - | - | - | 1 100,000 | 250,000 | 850,000 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 1.5. Підвищення спроможності громади залучати інвестиції та впроваджувати проєкти розвитку | 5 | 2 920,000 | 700,000 | 100,000 | 600,000 | - | - | - | 2 220,000 | 510,000 | 1 710,000 |
| Стратегічна ціль 2: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ | 99 | 1 588 302,500 | 241 302,661 | 46 323,628 | 194 979,033 | 378 988,847 | 46 790,000 | 332 198,847 | 968 010,991 | 196 657,03 | 771 353,961 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 2.1. Забезпечення доступу до якісної, високотехнологічної, пацієнтоорієнтованої медицини | 30 | 1 133 102,326 | 182 159,631 | 30 560,628 | 151 599,003 | 337 888,847 | 36 090,000 | 301 798,847 | 613 053,847 | 103 450,000 | 509 603,847 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 2.2. Створення умов для повернення ветеранів до цивільного життя, інтеграції ВПО та підтримки вразливих категорій населення | 11 | 90 055,000 | 500,000 | 310,000 | 190,000 | 5 500,000 | 3 000,000 | 2 500,000 | 84 055,000 | 41 215,000 | 42 840,000 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 2.3. Розвиток сучасного освітнього, спортивного та культурного простору | 47 | 354 599,174 | 56 068,030 | 14 930,500 | 41 137,530 | 34 100,000 | 6 200,000 | 27 900,000 | 264 431,144 | 50 246,530 | 214 184,614 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 2.4. Цифрова трансформація для ефективного управління розвитком громади | 8 | 9 536,000 | 2 575,000 | 522,500 | 2 052,500 | 1 500,000 | 1 500,000 | - | 5 461,000 | 1 665,500 | 3 795,500 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 2.5. Зміцнення місцевої демократії та розширення інструментів громадської участі | 3 | 1 010,000 | - | - | - | - | - | - | 1 010,000 | 80,000 | 930,000 |
| Стратегічна ціль 3: БЕЗПЕКА ТА СТІЙКІСТЬ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 91 | 1 343 535,760 | 279 884,150 | 181 260,962 | 98 623,188 | 934 678,492 | 619 706,952 | 314 971,540 | 128 973,119 | 83 965,951 | 45 007,167 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 3.1. Посилення системи цивільного захисту та розбудова мережі захисних споруд | 22 | 422 407,404 | 102 553,776 | 98 025,732 | 4 528,044 | 290 245,641 | 287 985,641 | 2 260,000 | 29 607,987 | 26 544,943 | 3 063,044 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 3.2. Покращення благоустрою та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури | 30 | 577 451,841 | 96 133,990 | 62 333,990 | 33 800,000 | 458 117,851 | 275 121,311 | 182 996,540 | 23 200,000 | 10 100,000 | 13 100,000 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 3.3. Підвищення енергоефективності, енергозбереження та енергонезалежності | 14 | 145 116,561 | 33 636,429 | 13 901,240 | 19 735,190 | 35 315,000 | 11 600,000 | 23 715,000 | 76 165,132 | 47 321,008 | 28 844,123 |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 3.4. Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення | 22 | 198 559,955 | 47 559,955 | 7 000,000 | 40 559,955 | 151 000,000 | 45 000,000 | 106 000,000 | - | - | - |
| ОПЕРАТИВНА ЦІЛЬ 3.5. Впровадження сталої системи управління відходами | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ | 219 | 3 046 884,853 | 527 066,810 | 229 624,590 | 297 442,221 | 1 360 751,917 | 685 251,655 | 675 500,262 | 1 159 066,126 | 292 499,931 | 866 566,195 |

Міський голова																 Сергій РЄЗНІК

Начальник відділу

цифровізації, розвитку та інвестицій													  Антон БУРОВ